# Приложение №7

# ПРОЕКТО - ДОГОВОР

# №…/………2014г.

за

Изработване на Общ устройствен план

на Община САПАРЕВА БАНЯ

І. ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ

Чл.1. Днес ……………….….. 2014 г. в гр. Сапарева баня, между:

ОБЩИНА САПАРЕВА  БАНЯ, със седалище и адрес на управление: ...... гр.Сапарева Баня, ул. Германея № 1 , ЕИК Ю 000261616, представлявана от Кмета - инж. Сашо Кирилов Иванов и Главния счетоводител-Калинка Василева Андреева, наричана накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

......................... с адрес ...................................., ЕИК по Булстат ..............................., представлявано от .................................. - ......................, наричан по-нататък в договора накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

ІІ. ПРЕДМЕТ  НА  ДОГОВОРА

Чл.2. (1) С този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработи Общ устройствен план на община Сапарева баня.

(2) Общият устройствен план на община (ОУПО) Сапарева баня се изработва във фази Предварителен проект и Окончателен проект, в обем и съдържание съгласно одобреното Задание за  изготвянето  му.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проектните материали на Предварителния проект на ОУПО в три екземпляра на хартиен носител, за което страните подписват приемо-предавателен протокол.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проектните материали на Окончателния проект на ОУПО в един оригинал на недеформируема основа, две копия на хартиен носител и на електронен носител (CD), за което страните подписват приемо-предавателен протокол.

(5) За възложената, съгласно ал.(1) и (2) работа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер и при условията на този договор.

ІIІ. СРОКОВЕ

Чл.3. (1) Срокът за изработване на Общия устройствен план на община Сапарева баня е ...............(..............................) календарни дни и започва да тече от датата на предоставяне на необходимата изходна информация и след превеждане на аванса. Датата се установява с протокол между страните.

Срокът за изработване на ОУПО представлява чисто проектантско време, разпределено по фази, както следва:

-Предварителен проект на ОУПО:........................................., считано от датата на подписване на договора

-Окончателен проект на ОУПО:.....................................,  след провеждане на необходимите процедури по обсъждане и съгласуване на предварителния проект за ОУПО съгласно изискванията на чл. 127 от Закона за устройство на територията

(2) За изпълнение на възложената работа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите документи и информация в срок от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на настоящия договор, за което страните подписват приемо-предавателен протокол по ал.1.

(3) Времето, с което се удължава срокът за изработване на проекта на основание предходната алинея се определя в протокол, съставен между страните на база действителното забавяне.

ІV. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. За извършването на възложената по този договор работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на възнаграждение в размер на  ..................... (..........................) лева без ДДС или ......... (.........................) лева с ДДС.

Чл.5. Възнаграждението по чл.4 от този договор се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, както следва:

(1) Първо плащане (аванс) в размер на 20% от договорената по чл.4 сума или ........... (..........................) лева без ДДС или ............ (......................) лева с ДДС в срок от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

(2) Второ плащане в размер на 30% от договорената по чл.4 сума или ........... (..........................) лева без ДДС или ............ (......................) лева с ДДС в срок от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на подписания приемо-предавателен протокол, с който ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проектните материали на Предварителния проект на ОУПО.

(3) Трето плащане в размер на 20% от договорената по чл.4 сума или ........... (..........................) лева без ДДС или ............ (......................) лева с ДДС в срок от 30(тридесет) календарни дни, считано от датата на одобряване на Предварителния проект на ОУПО и започване на работата по Окончателния проект на ОУПО.

(4) Четвърто (окончателно) плащане в размер на 30% от договорената по чл.4 сума или ........... (..........................) лева без ДДС или ............ (......................) лева с ДДС в срок от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на подписания приемо-предавателен протокол, с който ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проектните материали на Окончателния проект на ОУПО.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви Общия устройствен план на община Сапарева баня в съответствие с одобреното Задание и опорния план, съгласно действащата законова и нормативна уредба за устройство на територията.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни възложената му работа в обем, съдържание и териториален обхват, указани в одобреното от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Задание с опорен план за изработване на ОУПО Сапарева баня.

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни възложеното и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ готовите проектни материали в съответната фаза в срока по чл.3, ал. 1 от договора. За извършеното предаване страните подписват приемо-предавателен протокол.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извършва контрол по време на изпълнението на задачата.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани в срок, уточнен с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички допуснати грешки, неточности и забележки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за своя сметка.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за негова сметка всички необходими корекции в процеса на съгласуване на ОУПО.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, както и да му бъдат предоставени всички необходими документи и информация при изпълнение на възложената му задача в срока по чл. 3, ал. 2 от договора.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение в размер, срок и по начин, определени в договора.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска точно изпълнение на поставените задачи в съответствие с действащата нормативна уредба.

Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в срока по раздел III от договора.

#### Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да получава информация за хода на работата по изпълнение на договора.

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие и да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изходните данни и документи, необходими за изработване на възложената работа по чл. 2, ал. (1) и (2) от договора в срока по чл. 3, ал. 2 от договора.

Чл.18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи комисия, която да разгледа и приеме изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ проектни материали.

(2) В случай на констатирани грешки, неточности и забележки в 14-дневен срок да уведоми  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с цел отстраняването им, за което страните определят разумен срок за отстраняването им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани недостатъците за своя сметка в определения срок..

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме, чрез комисията по чл.18, ал.1, изработените проектни материали с двустранен протокол. Ако в срока по чл.18, ал.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възраженията си към предадената му работа, тя се счита за приета без възражения.

VIІ. САНКЦИИ

Чл.20. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спази сроковете за изпълнение по раздел ІІI от договора, то той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка от 0.05% за всеки просрочен ден, но не по-вече от 10 % от цената на услугата.

Чл. 21. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не спази сроковете за плащане по раздел ІV от договора, то той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка от 0.05% за всеки просрочен ден, но не по-вече от 10 % от цената на услугата.

Чл.22. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на гражданското законодателство.

VІІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл.23. Договорът се прекратява:

(1) С изтичане на срока.

(2) По взаимно съгласие на страните, изразено писмено чрез двустранно подписан протокол, с който се уточняват условията, при които се прекратява договора.

(3) С изпълнение предмета на договора.

(4) При виновно неизпълнение на задължения на някоя от страните по него. В този случай изправната страна има право да прекрати договора едностранно с писмено предизвестие до другата страна в срок от 7 дни от констатиране на виновното неизпълнение.

(5) Ако изпълнението на договора стане невъзможно, поради независещи от страните причини. В този случай никоя от страните не дължи на другата обезщетение.

ІX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ:

Чл.24. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не разпространяват информация относно финансовите си, икономически и други отношения, които биха засегнали интересите на всяка от тях пред трети лица.

Чл.25. За неуредените отношения между страните се прилага действащото законодателство на Република България.

Чл.26. Споровете между страните се решават по споразумение, а при непостигането му - по съдебен ред.

Чл.27. Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра два за възложителя и един за изпълнителя, като всеки един от тях е със силата на  оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:				     	          ИЗПЪЛНИТЕЛ:

инж.Сашо  Иванов                                       	     ......................................

Кмет на Община Сапарева баня		                 ..........................................

Гл. счетоводител:

/Калинка  Андреева/

Съгласувал:

К.Николов – юрисконсулт

К.Андреева – главен счетоводител