Приложение  2

Г О Д И Ш Е Н  ДОКЛАД

ЗА 2015 г.

ПО ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

| ПРИОРИТЕТ 1 | Общински план за развитие на Община Сапарева баня за периода 2007-2013г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устойчиво развитие на туризма |  |  |  |
|  | Цел 1 | Подобряване условията за туризъм. |  |  |
|  | Цел 2 | Осигуряване на институционална подкрепа за туризма. |  |  |
| ПРИОРИТЕТ 2 | Икономически растеж и стимулиране на инвестициите |  |  |  |
|  | Цел 1 | Развитие на бизнеса и привличане на външни инвестиции. |  |  |
|  | Цел 2 | Повишаване конкурентоспособността на общинската икономика. |  |  |
| ПРИОРИТЕТ 3 | Обновяване и изграждане на модерна техническа и социална инфраструктура |  |  |  |
|  | Цел 1 | Подобряване на обществената и социална инфраструктура. |  |  |
|  | Цел 2 | Подобряване на водоснабдяване и канализация, улична мрежа и пътна инфраструктура. |  |  |
| ПРИОРИТЕТ 4 | Развитие на човешкия капитал, образованието, културата и подобряване на социалните, здравни и административни услуги |  |  |  |
|  | Цел 1 | Адаптиране на образователните услуги съобразно потребностите на пазара на труда. |  |  |
|  | Цел 2 | Развитие на културата и опазване на местното културно наследство. |  |  |
|  | Цел 3 | Подобряване на социалните и здравните услуги. |  |  |
|  | Цел 4 | Подобряване капацитета на администрацията и предлаганите услуги. |  |  |
| ПРИОРИТЕТ 5 | Опазване на околна среда, биоразнообразието и екологосъобразно управление на природните ресурси |  |  |  |
|  | Цел 1 | Подобряване ефективността при използване на природните ресурси |  |  |
|  | Цел 2 | Управление на отпадъците |  |  |
| Общински план за развитие на Община Сапарева баня за периода 2014 – 2020г. |  |  |  |  |
| Приоритети |  |  |  |  |
| Приоритет 1 „Устойчиво развитие и повишаване конкурентноспособността на местната икономика” |  |  |  |  |
| Приоритет 2 „Балансирано и устойчиво развитие на терториалната достъпност и инфраструктура” |  |  |  |  |
| Приоритет 3 „Постигане на благосъстояние чрез подобряване на услугите и развитието на човешкия капитал” |  |  |  |  |
| Приоритет 4 „Укрепване на административния капацитет” |  |  |  |  |

ІІ.      ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

| Наименование на проекта | Година | Дейност по години | Извършено/постигнати резултати през отчетния период |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТ 1 Устойчиво развитие на туризма |  |  |  |
| ЦЕЛ 1 Подобряване условията за туризъм. |  |  |  |
| Мярка: Изграждане и подобряване на туристическата инфраструктура | 2011 | Кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” с проект с наименование „Екопътека: „По стъпките на светците” – храм „Успение на Пресвета Богородица” – параклис „Св.Архангел Михаил” – параклис „Св.Троица” – с.Сапарево, община Сапарева баня”. | Проектът е подаден на 12 декември 2011г. УРН:392515 Идентификационен номер:10/313/00075 Проектът е в процес на одобрение. |
|  | 2012г. | Стартира изпълнението на проект с наименование „Екопътека: „По стъпките на светците” – храм „Успение на Пресвета Богородица” – параклис „Св.Архангел Михаил” – параклис „Св.Троица” – с.Сапарево, община Сапарева баня”. | Проектът е одобрен и подписан договор с ДФЗ за безвъзмездна финансова помощ. Проектът се изпълнява в момента. |
| Мярка: Изграждане и подобряване на туристическата инфраструктура | 2013г. | Изпълнение на проект с наименование „Екопътека: „По стъпките на светците” – храм „Успение на Пресвета Богородица” – параклис „Св.Архангел Михаил” – параклис „Св.Троица” – с.Сапарево, община Сапарева баня”. | Продължава изпълнението на проекта. |
|  | 2014 | Продължава изпълнението на проекта. |  |
| Мярка: Изграждане и подобряване на туристическата инфраструктура | 2011 | Кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” с проект с наименование „Екопътека Валявица ІІ”, гр.Сапарева баня, община Сапарева баня. | Проектът е подаден на 12 декември 2011г. УРН:392515 Идентификационен номер:10/313/00078 Проектът е в процес на одобрение. |
| Мярка: Изграждане и подобряване на туристическата инфраструктура | 2012г. | Стартира изпълнението на проект с наименование „Екопътека Валявица ІІ”, гр.Сапарева баня, община Сапарева баня. | Проектът е одобрен за финансиране и подписан договор с ДФЗ за безвъзмездна финансова помощ № 10/313/0078/06.07.2012г. . |
|  | 2013г. | Проект с наименование „Екопътека Валявица ІІ”, гр.Сапарева баня, община Сапарева баня. | Организация и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител. |
|  | 2014 | Продължава изпълнението на проекта |  |
| Мярка: Изграждане и подобряване на туристическата инфраструктура | 2011 | - Кандидатстване за финансиране по Оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.», Приоритетна ос 3, Проект:«Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в община Сапарева баня» | Проектът е подаден през м.март 2011г. Стойност на проекта 500 908.80 лв Проектът е одобрен за финансиране с Решение №174/16.12.2011г. на Ръководителя на управляващия орган на ОПОС . |
| Мярка: Изграждане и подобряване на туристическата инфраструктура | 2012 | - Подписан договор с УО на ОПОС на 17.01.2012г. Реализация на проекта | - Извършена оценка на туристическия капацитет на територията на общината. - Изготвен план за управление на посетителите и развитие на устойчив туризъм (План за развитие на туризма на територията на общината и Изготвен доклад за направените проучвания на туристическия капацитет. - Изготвен доклад за направени екологични проучвания . - Изготвен План за опазване на биоразнообразието на територията на общината., с чието прилагане да се осигури поддържане и запазване на биоразнообразието в общината, смечаване на антропогенния натиск върху природните екосистеми включително интегритет с устройството на териториите и инвестиционните интереси. |
| Мярка: Изграждане и подобряване на туристическата инфраструктура | 2013г. | - Проект:«Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в община Сапарева баня» | Продължава изпълнението на проекта съгласно одобрен план-график за изпълнението му. |
|  | 2014г. | М. Януари 2014г. приключи изпълнението на проекта. |  |
| Мярка: Изграждане и подобряване на туристическата инфраструктура | 2013г. | Кандидатстване с проект с наименование„Изграждане на сграда за експониране на археологическото и етнографско наследство в гр. Сапарева баня” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Мярка 313- Насърчаване на туристическите дейности. | Проектът предвижда изграждане и обзавеждане на музейна сграда за експониране на археологическото и етнографско наследство в гр. Сапарева баня РЗП 409,80 кв.м. Проектът е одобрен за финансиране.. |
|  | 2013г. | Подписан договор за финансирене на 19.12.2013г.. | Реализация на дейностите |
|  | 2015г. | - 15.07.2015г. приключи изпълнението на проекта. |  |
| Мярка: Изграждане и подобряване на туристическата инфраструктура | 2013г. | Кандидатстване с проект с наименование „Изграждане на екопътека от храм «Успение Богородично» гр.Сапарева баня - параклис «Успение Пресвета Богородица» с. Овчарци», община Сапарева баня» по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Мярка 313- Насърчаване на туристическите дейности. | Проектът е в процес на оценка. Проектът предвижда изграждане на екопътека в землището на гр. Сапарева баня и с. Овчарци с обща дължина 1171.41 м. Предвижда се извършването на следните СМр дейности: 1. Извършвмане на земни работи. 2. Полагане на настилка от трошен камък и естествен камък. 3. Оборудване на екопътеката- монтиране на : 5 броя дървени беседки, 5 броя монолитни барбекюта, 8 броя дървени пейки; 8 броя монолитни кошове за отпадъци, 4 броя декоративни дървени мостове, 5 броя информационни туристически табла, 4 броя дървени перголи, 520 м дървен предпазен парапет |
|  | 2014г. | Проектът не е одобрен за финансиране |  |
| Мярка: Изграждане и подобряване на туристическата инфраструктура | 2013г. | Кандидатстване с проект с наименование „Изграждане на екопътека с. Овчарци-параклис „Успение Пресвета Богородица”, с. Овчарци, община Сапарева баня. по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Мярка 313- Насърчаване на туристическите дейности. | Проектът е в процес на оценка. Проектът предвижда изграждане на екопътека в землището на с. Овчарци с обща дължина 1194.79м. Предвижда се извършването на следните СМр дейности: 1. Извършвмане на земни работи. 2. Полагане на настилка от трошен камък и естествен камък. 3. Оборудване на екопътеката- монтиране на : 6 броя дървени беседки, 6 броя монолитни барбекюта, 10 броя дървени пейки; 10 броя монолитни кошове за отпадъци, 1 брой декоративен дървен мост, 6 броя информационни туристически табла, 3 броя дървени перголи, 480 м дървен предпазен парапет. |
|  | 2014г. | Проектът не е одобрен за финансиране |  |
| Мярка: Изграждане и подобряване на туристическата инфраструктура | 2013г. | Кандидатстване с проект с наименование „Изграждане на екопътека с. Овчарци -Ресиловски манастир «Успение Богородично», с. Ресилово, община Сапарева баня» по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Мярка 313- Насърчаване на туристическите дейности. | Проектът е в процес на оценка. Проектът предвижда изграждане на екопътека в землището на с. Ресилово и с. Овчарци с обща дължина 1 815.88 м. Предвижда се извършването на следните СМр дейности: 1. Извършвмане на земни работи. 2. Полагане на настилка от трошен камък и естествен камък. 3. Оборудване на екопътеката- монтиране на : 6 броя дървени беседки, 6 броя монолитни барбекюта, 10 броя дървени пейки; 10 броя монолитни кошове за отпадъци, 6 броя декоративни дървени мостове, 7 броя информационни туристически табла, 5 броя дървени перголи, 390 м дървен предпазен парапет. |
|  | 2014 | Проектът не е одобрен за финансиране |  |
| Мярка 1.1.3. Развитие на балнеологията | 2012 | Участие на община Сапарева баня с едноличен собственик Фонд „Закон, справедливост и милосърдие", гр.Москва, Руска Федерация в учредяването на акционерно дружество : „Аква Трийтмънт" АД, седалище и адрес на управление - гр. Сапарева баня, област Кюстендил, ул. Германея № 1, с предмет на дейност -Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Съвременен медицинско-рехабилитационен център с уникални възможности за генетична диагностика и лечение" на територията на Община Сапарева баня. | Акционерното дружество е учредено с Решение №3 от Протокол №12/28.09.2012г. Предвижда се изграждане на Съвременен медицинско-рехабилитационен център с уникални възможности за генетична диагностика и лечение" на територията на Община Сапарева баня. |
|  | 2013г. | Стартира изграждането на обекта. | На 30.12.2012г. беше направена първата копка за изграждането на Центъра за рехабилитация „Преображение” гр. Сапарева баня, местност „Св. Богородица”. |
|  | 2014 г. | На 05.02.2014 г. беше направено полагане на основен камък на Център за рехабилитация „Преображение", гр.Сапарева баня. |  |
| Мярка: Анализ на наличните ресурси | 2014 | Изготвяне и актуализиране на Годишна програма за управление на имоти общинска собственост за 2014 година. | %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Годишната програма за управление на имоти общинска собственост за 2014 година е приета от Общински съвет гр. Сапарева баня с Решение № 7 от Протокол № 2 / 28.01.2014 година и допълнена с Решение № 5 от Протокол № 7 / 16.04.2014 година , допълнена с Решение № 9 от Протокол № 9 / 28.05.2014 година , допълнена с Решение № 11 от Протокол № 10 / 25.06.2014 година , допълнена с Решение № 2 от Протокол № 13 / 17.09.2014 година , допълнена с Решение № 10, Решение № 21 от Протокол № 14 / 24.10.2014 година и Решение № 3 от Протокол № 15 / 05.11.2014 година и Решение № 2 от Протокол № 16 /28.11.2014 година. |
|  | 2014 | Изготвяне и приемане годишен план и правила за разпределяне и ползване на мерите, пасищата, пасищата с храсти-общинска собственост за 2015 година | Годишен план и правилата за разпределение на мерите и пасищата е приет с Решение №4 с Протокол 17/19.12.2014 година |
| ЦЕЛ 2 Осигуряване на институционална подкрепа за туризма. |  |  |  |
| Мярка: Промотиране и утвърждаване на община Сапарева баня като привлекателна дестинация за туризъм. | 2014 г. | Участие в Списание „Туризъм и отдих”. | Разпространение на списанието в национални комуникационни и транспортни центрове, борси, панаири, конференции. |
| Мярка: Промотиране и утвърждаване на община Сапарева баня като привлекателна дестинация за туризъм. | 2013 2014 г. | Участие на Община Сапарева баня в www.obshtinite.bg Прекратява своето участие 19.02.2014 г. | Информационен портал на общините в България |
| Мярка: Промотиране и утвърждаване на община Сапарева баня като привлекателна дестинация за туризъм. | 2011 | Кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” с проект с наименование: ”Изграждане на туристическа инфраструктура и маркетинг на туристическите продукти в община Сапарева баня”. | Проектът е подаден на 12 декември 2011г. УРН:392515 Идентификационен номер:10/313/00077 Проектът е в процес на одобрение. |
|  | 2012г. | Стартира изпълнението на проект с наименование ”Изграждане на туристическа инфраструктура и маркетинг на туристическите продукти в община Сапарева баня”. | Проектът е одобрен и е подписан договор с ДФЗ за безвъзмездна финансова помощ. |
|  | 2013г. 2014 | Реализация на проекта Проекта приключи през м. ноември 2014г. | Проведени са всички обществени поръчки в изпълнение на дейностите по проекта. Предстои подписване на Анекс към Договора за отпускане на финансова помощ. Сключване на анекс ІІ от 09.04.2014 г. към Договор № 10/313/00077 от 14.08.2014 г. За отпускане на финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европийския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) . |
| Мярка: Промотиране и утвърждаване на община Сапарева баня като привлекателна дестинация за туризъм. | 2011 | Кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” с проект с наименование ”Експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Сапарева баня с прилагане на компютърни технологии” | Проектът е подаден на 12 декември 2011г. УРН:392515 Идентификационен номер:10/313/00081 Проектът е в процес на одобрение. |
|  | 2012г. | Стартира изпълнението на проект с наименование ”Експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Сапарева баня с прилагане на компютърни технологии” | Проектът е одобрен за финансиране и подписан договор с ДФЗ за безвъзмездна финансова помощ. Проектът се изпълнява. |
|  | 2013г. | Реализация на проекта | Организация и провеждане на тръжни процедури по ЗОП за избор на изпълнители. |
|  | 2014г. | Реализация на проекта | Подписан Анекс към Договор № 10/313/00077 от 14.08.2014 г. За отпускане на финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) |
|  | 2015г. | Проектът приключи изпълнението си 23.12.2015 г. |  |
| Мярка: Промотиране и утвърждаване на община Сапарева баня като привлекателна дестинация за туризъм. | 2012 | Кандидатстване като партньор по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. с проект: „Подкрепа за развитие на регионален маркетинг на туристическа дестинация-Самоков-Долна баня-Сапарева баня”. Водеща организация: Община Самоков Партньори : община Долна баня община Сапарева баня | Проектът е подаден на 15.03.2012г. Проектът е одобрен за финансиране Регистрационен номер на договора:BG161PO001/3.2-02/2011/013 от 13.08.2012г. Продължителност на проекта 24 месеца. В процес на изпълнение. |
|  | 2013 | Реализация на проекта. | Стартира изпълнението на проекта от 13.08.2012 г. Участия в: Международното туристическо изложение Inter Expo–София в периода от 13.02.2014г. до 15.02.2014г. Международна туристическа борса в Берлин, Германия – 6-8.03.2014г. Международна туристическа борса Букурещ, Румъния – 13-16.03.2014г. Туристическа борса «Уикенд туризъм» - 15-17.05. 2014г. Участие в туристическо изложение в гр.София «Зелени дни» - 13.05.2014г. |
|  | 2014 | Месец август приключи изпълнението на проекта. |  |
| ПРИОРИТЕТ 2 Икономически растеж и стимулиране на инвестициите |  |  |  |
| ЦЕЛ 2.1 Развитие на бизнеса и привличане на външни инвестиции. |  |  |  |
| Мярка: Създаване на условия и стимулиране развитието на малък и среден бизнес в областта на туризма, леката и дървообработващата промишленост, услугите и селското стопанство. | 2009 | Създаване на сдружение с нестопанска цел с наименование „Местна инициативна група Сапарева баня – Рила”. | Подготовка и подаване на Заявление за подпомагане по под мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони (2007-2013) |
|  | 2010 | Разработена Стратегия с проектни предложения за изграждане на техническа и туристическа инфраструктура. | Подадена в ДФ „Земеделие”. |
|  | 2011 |  | Проектът не е одобрен за финансиране. |
| Мярка: Създаване на условия и стимулиране развитието на малък и среден бизнес във областта на туризма, леката и дървообработващата промишленост, услугите и селското стопанство. | 2011 | Кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония по инструмента за предприсъединителна помощ с проект: „Обновяване на прилежащите съоръжения в общините Сапарева баня, България и Пехчево, Македония като предпоставка за стимулиране на икономическото развитие в пограничния регион” | Проектът е разработен и подаден за кандидатстване през месец септември 2011 г. Същият е на стойност 499 982.17 евро Проектът е в процес на одобрение. |
|  | 2012 |  | Проектът не е одобрен за финансиране. |
| Мярка: Създаване на условия и стимулиране развитието на малък и среден бизнес във областта на туризма, леката и дървообработващата промишленост, услугите и селското стопанство. | 2012 | Кандидатстване като партньор с проект "Трансграничен туристически бизнес форум Рила" по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия No. 2007CB16IPO006 – 2011 – 2 Приоритетна ос 2:Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие. Област на интервенция 2.2. Устойчиво развитие чрез ефективно използване на регионалните ресурси. Водеща организация: Сдружение ,,Дупница-бъдеще'' Партньори: 1.Сдружение Зелена Земя/област Пирот Община Бабушница/ 2.Община Сапарева баня 3.Национално сдружение на малкия и среден бизнес. | Проектът е разработен и подаден за кандидатстване през месец февруари 2012 г. Същият е на стойност 191 470.47 евро. Проектът не е одобрен за финансиране. Писмо за неодобрение на проекта с изх. №99-00-2-6263/23.10.2012г. |
| Цел 2: Повишаване конкурентоспособността на общинската икономика. |  |  |  |
| ПРИОРИТЕТ 3 Обновяване и изграждане на модерна техническа и социална инфраструктура |  |  |  |
| ЦЕЛ 1 Подобряване на обществената и социална инфраструктура |  |  |  |
| ## Мярка: Подобряване на образователна и културна инфраструктура . | 2013 | Кандидатстване с Проект с наименование: „Реконструкция на открити детски площадки и велоалея в ОДЗ „Света Анна” – град Сапарева баня, област Кюстендил, финансиран от ПУДООС към МОСВ в рамките на Национална кампания за чиста околна среда - 2013г.” на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ” | Проектът е одобрен за финансиране и изпълнен успешно. Получено финансиране в размер на 9935.23 с ДДС. |
|  | 2009 | Подготовка на заявление за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г. - Мярка 321 /Основни услуги за населението и икономиката в селските райони. Наименование на проекта: "Административна сграда на Община Сапарева баня - преустройство в УПИ І, кв. 125 по плана на гр. Сапарева баня", Община Сапарева баня. |  |
|  | 2010 | Изчаква се отваряне на схема подходяща за финансиране на проекта. | Търси се финсиране за проекта. |
|  | 2011 | Изчаква се отваряне на схема подходяща за финансиране на проекта. | Търси се финсиране за проекта. |
| Мярка: Благоустрояване на населените места. | 2011 | Подготовка на заявление за кандидатстване към Национален доверителен екофонд - Вх.№075/28.05.2011г. Обект:„Административна сграда на Община Сапарева баня – преустройство в УПИ І, КВ. 74 по плана на град Сапарева баня”, Община Сапарева баня | Проектът е одобрен за финансиране. |
|  | 2013 | Реализация и финализиране на проекта | Проведена обществена поръчка |
|  | 2011 | Проект: Насърчаване на устойчивото социално развитие в община Сапарева баня чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Христо Ботев” гр. Сапарева баня Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество” Операция 4.1.”Дребномащабни местни инвестиции” Бюджетна линия BG161PO001/4.1-03/2010 | Проектът е в процес на одобрение Регистрационен номер: BG161PO001/4.1-03 - 0043 |
|  | 2012г. | Реализация на проекта | Проектът е одобрен за финансиране. Подписан е договор № BG161PO001/4.1-03/2010/042 от 27.02.2012г. Обявявена и проведена открита процедура за избор на изпълнител по Дейност 3 «Строително-монтажни работи» от проекта съгласно ЗОП. Подписан договор с избрания изпълнител. Изпълнени дейности за информация и публичност – публикация в регионален вестник и на сайта на общината; разпространение на информационни брошури. |
|  | 2013г. | Реализацията на проекта | Продължава изпълнението на проекта съобразно план-графика на дейностите. |
|  | 2014г. | М. февруари приключи изпълнението на проекта. |  |
| Мярка: Благоустрояване на населените места. | 2014 | Кандидатстване с Проект „Подмяна на облицовката на фонтан и водна каскада, находяща се в УПИ, парцел І – за културен дом, МВР, административна сграда, площад, озеленяване, водни площи и обществено обслужване кв. 74 по плана на гр. Сапарева баня, с нов идентификатор 65365.602.1154 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня , по Програма „Красива България”. | Проектът не беше одобрен за финансиране. |
| ЦЕЛ 2 Подобряване на водоснабдяване и канализация, улична мрежа и пътна инфраструктура |  |  |  |
| Подобряване на улична мрежа | 2008 | Проектиране . |  |
|  | 2009 | Подготовка на заявление за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г. - Мярка 321. /Основни услуги за населението и икономиката в селските райони. Проектното предложение е с наименование: Ремонт и реконструкция на улична мрежа в с. Паничище І”, Oбщина Сапарева баня | Проектът е разработен и подаден за кандидатстване през месец май 2009 г. пред Разплащателна Агенция - Кюстендил. Същият е на стойност 1 952 500.00. Проектът не е одобрен. |
|  | 2010 | Изчаква се отваряне на схема подходяща за финансиране на проекта. | Търси се финасиране. |
|  | 2011 | Изчаква се отваряне на схема подходяща за финансиране на проекта. | Търси се финасиране. |
| Мярка: Подобряване на улична мрежа. | 2008 | Проектиране . |  |
|  | 2009 | Подготовка на заявление за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.- Мярка 322./ Обновяване и развитие на населените места. Проектното предложение е с наименование: Реконструкция и ремонт на улица „Отец Пайсии” от о.т. 162 до о.т. 245 и улица „Крайречна” от о.т. 54 до о.т. 396 в гр. Сапарева баня”. | Проектът е разработен и подаден за кандидатстване през месец януари 2009 г. пред Разплащателна Агенция - Кюстендил. Същият е на стойност 1 238 180.00 лева. Проектът е одобрен за финасиране. |
|  | 2010 | Реализация на проекта. – етап организиране и провеждане на процедура за избор на изпълнител на обекта. | Организиране и провеждане на процедури за избор на изпълнител по ЗОП/НВМОП. Внасяне на цялостната документация от проведената процедура в ДФ „Земеделие” – вх. № 01-0800/906 от 12.10.2010 г. за осъществяване на контрол върху проведената процедура и получаване на разрешение за извършване на строителството на обекта. |
|  | 2011 | Реализация на проекта | М.юни - начало на строително монтажни работи м.декември- въвеждане в експлоатация на улица „Отец Пайсии” от о.т. 162 до о.т. 245 и улица „Крайречна” от о.т. 54 до о.т. 396 в гр. Сапарева баня”. |
|  | 2012 | Реализация на проекта | Продължават строително монтажните работи по проекта съгласно план-графика за дейностите.. |
|  | 2013г. | Реализация на проекта | Месец юни - приключи реализацията на проекта |
| Мярка: Подобряване на улична мрежа. | 2013 | Кандидатстване с проект с наименование „Реконструкция и основен ремонт на улици в гр.Сапарева баня и с. Сапарево, община Сапарева баня” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. , Мярка 322-Обновявавене и развитие на населените места. | Проектът е в процес на оценка . Предвижда се реконструкция и основен ремонт на съществуващи улици в гр. Сапарева баня – ул. Малина, ул. Детелина, ул. Ягода, , ул. В. Априлов, ул. Баба Тонка, ул. В. Коларов, ул. Хан Омуртаг, ул.Васил Петлешков, ул.Стоил Косовски, ул. Фенерка, ул. Плиска, ул. Н. Вапцаров, ул. Чавдар Войвода, ул. Иглика, ул. Лоза, ул. Опълченска, ул. Бачо Киро по плана на гр. Сапарева баня и ул. Лакатъца, ул. С.Караджа,ул. Вихра, ул. Пролет по плана на гр. Сапарева баня – кв. Гюргево, ул. П. Яворов и ул. Венелин и ул. Христо Ботев в с. Сапарево. Проектът не е одобрен за финансиране. |
| Мярка: Водоснабдяване и канализация. | 2008 | Проектиране. | Подготовка на техническа документация. |
|  | 2009 | Подготовка на заявление за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2007 –2013г. - Мярка 321 /Основни услуги за населението и икономиката в селските райони. "Изграждане на смесена канализация на 55 броя профили с обща дължина 9215 метра на с. Ресилово", община Сапарева баня. | Проектът е разработен и подаден за кандидатстване през месец януари 2009 г. пред Разплащателна Агенция - Кюстендил. Същият е на стойност 5 380720,00 лева без ДДС. Проектът е одобрен за финансиране. |
|  | 2010 | Подготовка на документация за избор на изпълнител на обекта съгласно ЗОП. Процедурата е открита с Решение № 366 от 12.07.2010 година на кмета на община Сапарева баня. | Организация и провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП. Процедурата е в процес на реализация. Процедурата е прекратена с Решение №1156/28.09.2010г. на Комисия за защита на конкуренцията. |
|  | 2010/2011 | Открита е нова процедура за избор на изпълнител за строителството но обект: "Изграждане на смесена канализация на 55 броя профили с обща дължина 9215 метра на с. Ресилово", община Сапарева баня с решение № 606 от 16.11.2010 г. на Възложителя – кмета на община Сапарева баня. | Организация и провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП. Процедурата е проведена. Решение № 180 от 20.04.2011 година за класиране на участниците е обжалвано през КЗК. С Решение № 757 от 15.06.2011година на КЗК е отменено Решение № 180 от 20.04.2011 година на кмета на община Сапарева баня и е върната преписката за продължаване на процедурата от етап „Разглеждане и оценка на офертите на участниците”. С решение № 339 от 16.08.2011 година на кмета на община Сапарева баня е определен изпълнител са класирани участниците в процедурата за избор на изпълнител на обект: "Изграждане на смесена канализация на 55 броя профили с обща дължина 9215 метра на с. Ресилово", община Сапарева баня. Решение№ 339 от 16.08.2011 г. отново е обжалвано пред КЗК. С Решение № 1386 от 11.10.2011 година КЗК оставя без разглеждане жалбата срещу решение № 339 от 16.08.2011 година на кмета на община Сапарева баня. Същото решение е обжалвано пред ВАС. Със свое Решение № 17122 от 23.12.2011 година ВАС връща преписката на Възложителя – кмета на община Сапарева баня. |
|  | 2012 | Реализация на проекта | Подписан договор с изпълнител и изпълнение на проекта. |
|  | 2013 | Реализация на проекта | Месец февруари приключи реализацията на проекта |
| Мярка: Водоснабдяване и канализация. . | 2008 | Изготвен е технически проект с наименование: „Канализация и водопровод с. Паничище” и „Реконструкция на улична мрежа, включително осветление на с. Паничище”, община Сапарева баня | Подготовка на технически проект. |
|  | 2009 | Кандидастване за финасиране пред МРРБ през януари 2009 година. | Проекта не е одобрен за финасиране |
|  | 2010 | Изчаква се отваряне на схема подходяща за финансиране на проекта. | Търси се финансиране на проекта. |
|  | 2011 | Изчаква се отваряне на схема подходяща за финансиране на проекта. | Търси се финансиране на проекта. |
| Мярка: Водоснабдяване и канализация. | 2008 | Подготовка на заявление за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2007 –2013г. - Мярка 321 | Подготовка на техническа документация по проекта. |
|  | 2009 | Кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2007 –2013г. - Мярка 321. /Основни услуги за населението и икономиката в селските райони. "Реконструкция на водопроводна мрежа с. Ресилово", община Сапарева баня. | Проектът е разработен и подаден за кандидатстване през месец март 2009 г. пред Разплащателна Агенция - Кюстендил. Същият е на стойност 3 908 090,75 лева. |
|  | 2010 | Оценяване на проектното предложение. | Проектът е одобрен за финасиране |
|  | 2011 | Подготовка на документация за избор на изпълнител на обекта съгласно НВМОП. | Открита е процедура за избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа с. Ресилово", община Сапарева баня с решение № 528 от 27.12.2011 година на кмета на община Сапарева баня. |
|  | 2012г. | Реализация на проекта | Подписан договор с изпълнител и изпълнение на проекта. |
|  | 2013 | Реализация на проекта | Месец февруари приключи реализацията на проекта |
| Мярка: Водоснабдяване и канализация. | 2011 | Кандидатстване по приоритетна ос 4, операция 4.1 на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. с проект „Повишаване на проводимостта на р.Валявица за предотвратяване от наводнения”, | Стойност на проекта: 693 633,43 лв. Подписване на Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ №BG 161РО001/4.1-04/2010/021 на 01.06.2011г. Продължителност на проекта 24 месеца. |
|  | 2012г. | Реализация на проекта | Сключен е договор за строителство за изпълнение на СМР на обекта с кандидата спечелил открития конкурс. Сключен Договор за упражняване на строителен надзор. Осигуряване на публичност и визуализация на проекта |
|  | 2013г. | Реализация на проекта | М.юни 2013г. приключи реализацията на проекта. |
| Мярка: Водоснабдяване и канализация. | 2011 | Кандидатстване по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” с проектно предложение: ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Сапарева баня, с.Сапарево, и с.Паничище, пречиствателна станция за отпадъчни води” | Правят се задълбочени предпроектни проучвания. Изготвен идеен проект за ПСОВ. |
| Мярка: Водоснабдяване и канализация | 2008 | Подготовка на идеен проект за изграждане на ПСОВ. | Преотреждане на терен за изграждане на ПСОВ. |
|  | 2009 | Изчаква се покана от МОСВ за финансиране на проекта. | Търси се финансиране. |
|  | 2010 | Изчаква се покана от МОСВ за финансиране на проекта. Актуализация на идеен проект за изграждане на ПСОВ. | Преотреден терен за изграждане. |
|  | 2011 | Подготовка на идеен проект. | Изготвен идеен проект. |
| Мярка: Водоснабдяване и канализация | 2012 | - Кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” с проект с наименование: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Сапарева баня – ПСОВ, водопровод и канализация” Референтен номер на процедурата: BG 161 PO005/11/1.12/02/25 Наименование на процедурата:”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2000 и 10 000 е.ж.” | Вх.№ 08-00-2831/01.08.2012г. Проектът е в процес на оценка |
|  | 2013 | - Проектът е одобрен за финансиране. | Изчаква се финансиране през следващия програмен период 2014-2020г. |
| Мярка: Водоснабдяване и канализация | 2012 | - Кандидатстване с проект „„Второстепенни канализационни профили № пр.8, кл.11,кл.13,кл.17,кл.18, кл.23, кл.24,кл.25,кл.30, кл.31, кл.34а,кл.36,кл.36’, кл.38, кл.43б,кл.43ба и Пр.А” и „Второстепенни водопроводни клонове, №№-кл.8, кл.13, клон 17,кл.18,кл.23,кл.24, кл.25,кл.31,кл.34а, кл.36,кл.38,кл.43б, и кл.А”” с. Сапарево, община Сапарева баня в ПУДООС към МОСВ | Предвижда се да се изгради 3 276 м. канализационна мрежа в с.Сапарево, община Сапарева баня. Предвижда се да се изграждят второстепенни водопроводни клонове по трасето на канализацията с обща дължина 3 225 л.м. Стойност на проекта: 1 513 444,58 лева Вх. №КАН-121521/12.09.2012г. Получен отговор с Изх.№ КАН 121521/11.10.2012г. , че проектът не попада в обхвата на приоритетите на ПУДООС |
| Мярка: Водоснабдяване и канализация ”Водоснабдяване гр.Сапарева баня, кв.”Висока зона” ” /Главен клон І и клонове 1 и 2/ по улица с о.т 234,255,259а,260,262а,263,411,119,320,319,318,317,316,315,314,329,369,368,367 и 366, улица с о.т 366 и 367, улица с о.т 407,409,412,414,318, | 2013г. | - Кандидатстване с проект „Изграждане на ПСОВ за отпадъчни води от канализационната система на с.Ресилово, общ. Сапарева баня“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони | Проектът не е одобрен за финансиране. |
|  | 2014г. | Проект ”Водоснабдяване гр.Сапарева баня, кв.”Висока зона”” /Главен клон І и клонове 1 и 2/ по улица с о.т 234,255,259а,260,262а,263,411,119,320,319,318,317,316,315,314,329,369,368,367 и 366, улица с о.т 366 и 367, улица с о.т 407,409,412,414,318, улица с о.т 260,407а и 407 по плана на гр.Сапарева баня,община Сапарева баня. | Внесен в ПУДООС/МОСВ , ВХ.№МВО-143238/29.12.2014г. и одобрен за изпълнение |
|  | 2015г. | Проведена обществена поръчка и сключен договор за изпълнение на 17.09.2015г. | В процес на реализация. |
| Мярка. Подобряване на пътната инфраструктура. | 2008 | Проектиране | Подготовка на техническа документация. |
|  | 2009 | Подготовка на заявление за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2007 –2013г. - Мярка 321. /Основни услуги за населението и икономиката в селските райони. Проектното предложение е с наименование: Ремонт и реконструкция на улична мрежа в с. Паничище І”, Oбщина Сапарева баня | Проектът е разработен и подаден за кандидатстване през месец януари 2009 г. пред Разплащателна Агенция - Кюстендил. Същият е на стойност 5 185766.00 лева. Проектът не е одобрен за финасиране. |
|  | 2010 | Изчаква се отваряне на схема подходяща за финансиране на проекта. | Търси се финасиране на проекта. |
|  | 2011 | Изчаква се отваряне на схема подходяща за финансиране на проекта. | Търси се финасиране на проекта. |
| Мярка. Подобряване на пътната инфраструктура. | 2008 | Подготовка на технически проект за срутищата по трасето на четвъртокласен път - 62084 – гр. Сапарева баня – с. Паничище, община Сапарева баня. | Разработване на проектно предложение с наименование „ Укрепване на срутища по трасето на четвъртокласен път - 62084 – гр. Сапарева баня – с. Паничище, община Сапарева баня, за кандидатстване за финансиране по ОП „ РР”. |
|  | 2009 | Изчаква се отваряне на схема подходяща за финансиране на проекта. | Търси се финасиране |
|  | 2010 | Изчаква се отваряне на схема подходяща за финансиране на проекта. | Търси се финасиране |
| Мярка. Подобряване на пътната инфраструктура. | 2008 | Подготовка на заявление за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г. - Мярка 321. /Основни услуги за населението и икономиката в селските райони. Проектното предложение е с наименование: " път ІV - 62084 Сапарева баня - Паничище в участък от км. 3+569,38 до км. 7+986.99. | Проектът е разработен и подаден за кандидатстване през декември 2008 г. пред Разплащателна Агенция - Кюстендил. Същият е на стойност 5 867 000.00 лева. |
|  | 2009 | Изчаква се отваряне на схема подходяща за финансиране на проекта. | Търси се финасиране. |
|  | 2010 | Изчаква се отваряне на схема подходяща за финансиране на проекта. | Търси се финасиране. |
|  | 2011 | Изчаква се отваряне на схема подходяща за финансиране на проекта. | Търси се финасиране. |
| Мярка. Подобряване на пътната инфраструктура. | 2008 | Подготовка на заявление за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г. - Мярка 321. /Основни услуги за населението и икономиката в селските райони. Проектното предложение е с наименование: " Рехабилитация на път ІV - 62084 Сапарева баня - Паничище в участък от км. 7+986.99" до км. 9+147.20. | Проектът е разработен и подаден за кандидатстване през декември 2008 г. пред Разплащателна Агенция - Кюстендил. Същият е на стойност 1 015 550.00 лева. |
|  | 2009 | Изчаква се отваряне на схема подходяща за финансиране на проекта. | Търси се финасиране. |
|  | 2010 | Изчаква се отваряне на схема подходяща за финансиране на проекта. | Търси се финасиране. |
|  | 2011 | Изчаква се отваряне на схема подходяща за финансиране на проекта. | Търси се финасиране. |
|  | 2013 | Кандидатстване с проект с наименование „Път ІV-62084 Сапарева баня – Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км. 9+147.20” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Мярка 321-Основни услуги за населението и икономиката в селските райони. | Проектът е одобрен за финансиране. Подписан договор за финансиране на 12.12.2013г. Проектът включва реконструкция и рехабилитация на „Път ІV-62084 Сапарева баня – Паничище в участъка от км. 3+569.38 до км. 9+147.20” |
|  | 2014 | Реализация на проекта. | Проведена процедура за избор на изпълнител за СМР дейностите по проекта. |
|  | 2015г. | Приключи реализацията на проекта. |  |
| ПРИОРИТЕТ 4 Развитие на човешкия капитал, образованието, културата и подобряване на социалните, здравни и административни услуги |  |  |  |
| ЦЕЛ 1 Подобряване на образованието |  |  |  |
| Мярка .Подобряване на достъпа до публични услуги и възможности за професионална реализация | 2011г. | Подкрепа за осигуряване на достъп до обучение и социални услуги за лица в неравностойно положение. Изготвена заявка по програма Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда - Разкриване на 3 работни места за период от 10 месеца, които ще извършват почистване на вътрешни канали и канавки | Национална програма ОСПОЗ – Приложение 2 – за дейности с траен характер |
|  | 2012г. | Подкрепа за осигуряване на достъп до обучение и социални услуги за лица в неравностойно положение. Изготвена заявка по програма Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда - Разкриване на 3 работни места за период от 8 месеца, които извършват почистване на вътрешни канали и канавки. | Национална програма ОСПОЗ – Приложение 2 – за дейности с траен характер |
|  | 2013г. | Подкрепа за осигуряване на достъп до обучение и социални услуги за лица в неравностойно положение. Изготвена заявка по програма Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда - Разкриване на 4 работни места за период от 6 месеца, които извършват почистване на вътрешни канали и канавки | Национална програма ОСПОЗ – Приложение 2 – за дейности с траен характер |
|  | 2014г. | Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда. По Приложение 2 – за дейности с траен характер – разкрити 2 работни места | Национална програма ОСПОЗ – Приложение 2 – за дейности с траен характер |
|  | 2011г. | Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда. Разкриване на 15 работни места за среден период от 4 месеца, които извършват неотложни аварийни дейности на територията на Община Сапарева баня. | Назначени по Национална програма ОСПОЗ – Приложение 3-Аварийни дейности |
|  | 2012г. | Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда. Разкриване на 11 работни места за срок от 3 месеца и 5 работни места за срок от 1 месец, които извършват неотложни аварийни дейности, почистване на площади и тротоари от сняг и лед на територията на Община Сапарева баня. | Назначени по Национална програма ОСПОЗ – Приложение 3-Аварийни дейности |
|  | 2013г. | Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда. Разкриване на 5 работни места за срок от 4 месеца и 5 работни места за срок от 3 месеца, 5 работни места за срок от 2 месеца които извършват неотложни аварийни дейности, почистване на площади и тротоари от сняг и лед на територията на Община Сапарева баня. | Назначени по Национална програма ОСПОЗ – Приложение 3-Аварийни дейности |
|  | 2014г. | Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда. Аварийни дейности – разкрити 15 работни места. | Назначени по Национална програма ОСПОЗ – Приложение 3-Аварийни дейности |
|  | 2011г. | Стажантска програма на лице до 29 години, завършило висше образование за период 9 месеца в дирекция - Административно – правно обслужване, евроинтеграция, социални дейности и култура | Национална програма „Старт в кариерата” |
|  | 2012г. | Стажантска програма на лице до 29 години, завършило висше образование за период 9 месеца в дирекция - Административно – правно обслужване, евроинтеграция, социални дейности и култура | Национална програма „Старт в кариерата” |
|  | 2013г. | Стажантска програма за назначаване на двама стажанти до 29 години, завършили висше образование за период от 9 месеца в дирекция - „ФСДУС” | Национална програма „Старт в кариерата” |
|  | 2014г. | Стажантска програма за назначаване на двама стажанти до 29 години, завършили висше образование за период от 9 месеца в дирекция - „ФСДУС” | Национална програма „Старт в кариерата” |
|  | 2014г. | Подадена заявка за назначаване на трима стажанти Национална програма „Старт в кариерата”, до 29 години, завършили висше образование за период от 9 месеца. | Заявката е одобрена. |
|  | 2011г. | Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда. Финансиране за осигуряване на работни места за 4 бр. лица в неравностойно положение за период до придобиване право на пенсия – осигурителен стаж и възраст | Назначени по Национална програма за заетост и обучения на хора с трайни увреждания /ЗОХТУ/ |
|  | 2013г. | Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда. Финансиране за осигуряване на работни места за 2 бр. лица в неравностойно положение за период от 2 години. | Назначени по Национална програма за заетост и обучения на хора с трайни увреждания /ЗОХТУ/ |
|  | 2011 | Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда - разкриване на 7 работни места за 1 година | Обучени и назначени 7 броя техници еколози по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.” , Проект „Нов избор – развитие и реализация” . |
|  | 2011 | Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда - разкриване на 3 броя работни места за срок от 1 година | Обучени и назначени 3 броя организатори спортни дейности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.” , Проект „Нов избор – развитие и реализация” . |
|  | 2011 | Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда със заявка за разкриване на 11 броя работни места за срок от 9 месеца. | Обучени и назначени 11 броя спасители при бедствия и аварии по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.” , Проект „Нов избор – развитие и реализация”. |
|  | 2011 | Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда - разкриване на 7 броя работни места за срок от 1 година. | Назначени 7 броя планински водачи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.” , Проект „Нов избор – развитие и реализация” . |
|  | 2011 | Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда - разкриване на 15 броя работни места за срок от девет месеца. | Обучени и назначени 15 броя земекопачи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.” , Проект „Нов избор – развитие и реализация” . |
|  | 2012г. | Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда - разкриване на 12 броя работни места за 1 година | Обучени и назначени 12 броя земекопачи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.” , Проект „Нов избор – развитие и реализация” . . |
|  | 2013г. | Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда | 12 броя земекопачи, назначени през 2012г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.” , Проект „Нов избор – развитие и реализация” продължават да работят до 22.07.2013г. . |
|  | 2011 | Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда - разкриване на 10 броя работни места за срок от една година | Обучени и назначени 10 броя градинари по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.” , Проект „Нов избор – развитие и реализация” . |
|  | 2012г. | Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда - разкриване на 12 броя работни места за 1 година | Обучени и назначени 12 броя градинари по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.” , Проект „Нов избор – развитие и реализация” . |
|  | 2013г. | Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда | 12 броя градинари, назначени през 2012г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.” , Проект „Нов избор – развитие и реализация” продължават да работят до 22.07.2013г. |
|  | 2011 | Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда - разкриване на 3 броя работни места за срок от една година. | Обучени и назначени 3 броя работници поддръжка пътища по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.” , Проект „Нов избор – развитие и реализация” . |
|  | 2012г. | Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда - разкриване на 26 броя работни места за срок от една година. | Обучени и назначени 26 броя работници поддръжка пътища по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.” , Проект „Нов избор – развитие и реализация” . |
|  | 2013г. | Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда | 26 броя работници поддръжка пътища, назначени през 2012г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.” , Проект „Нов избор – развитие и реализация” продължават да работят и през 2013г. – 16 броя до до 22.07.2013г. и 10 броя до 16.09.2013г. |
|  | 2014г. | Стажантска програма на лицa до 29 години, завършило висше образование за период 9 месеца в дирекция - Административно – правно обслужване, евроинтеграция, социални дейности и култура | Национална програма „Старт в кариерата” |
|  | 2015г. | Стажантска програма на лицa до 29 години, завършило висше образование за период 9 месеца в дирекция - Административно – правно обслужване, евроинтеграция, социални дейности и култура | Национална програма „Старт в кариерата” 3 лица са стажували в ОбА Сапарева баня, от които 1 е назначено на постоянен трудов договор |
| Мярка .Подобряване на достъпа до публични услуги и възможности за професионална реализация | 2014г. | Назначени 6 броя общи работници в строителството и 1 брой помощник готва /за периода 28.04.2014г.- 27.10.2014г. / | Проект „Подкрепа за заетост” , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.” |
| Мярка .Подобряване на достъпа до публични услуги и възможности за професионална реализация | 2009 | Създаване на условия за развитие на междукултурния диалог и засилване на мотивацията за включване в образавателния процес на деца и ученици от ромски произход необхванати от детската градина или застрашени от отпадане от училище. Съвместно разработване на проектно предложение за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001 - 4.1.03. | Проектът е разработен и подаден за кандидатстване през декември 2009 г. Същият е на стойност 115 690.11 лева. Проектът е в партньорство ОУ „Христо Ботев” и ОДЗ” Св. Анна” гр. Сапарева баня Проектно предложение с наименование: Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”. |
|  | 2010 | Оценяване на подаденото проектно предложение | Проектът не е одобрен за финансиране. |
|  | 2011 | Очаква се отваряне на подходяща грантова схема за съответното проектно предложение. | Търси се финансиране |
| ЦЕЛ 2 Развитие на културата и опазване на местното културно наследство |  |  |  |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.01.2011г. | Традиционен Кукерски празник на града. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.01.2012г. | Традиционен Кукерски празник на града. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.01.2013г. | Традиционен Кукерски празник на града. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.01.2014г. | Традиционен Кукерски празник на града. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.01.2011г. | 15 Януари – участие на Сборна кукерска група в международния кукерски фестивал в гр.Разлог. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.01.2013г | 19 Януари – участие на Сборна кукерска група в международния кукерски фестивал в гр.Разлог. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.01.2014г | 11 Януари – участие на Сборна кукерска група в международния кукерски фестивал в гр.Симитлии | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.01.2011г. | 29 Януари – участие на Сборна кукерска група в международния кукерски фестивал в гр.Перник. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.01.2012г. | 19.01.2012г.- пресъздаване на обичая „Бабинден”, с. Сапарево | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.01.2012г. | 21.01.2012г.- пресъздаване на обичая „Бабинден” в гр. Сапарева баня | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | М.01-2014 | 21 Януари – „Бабин ден” –празник по населени места | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | М.02-2014 | 01-Февруари –Тържества по случей празника Трифон Зарезан | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.03.2011г. | 1. Баба Марта-дарителска кампания с мартенички на ДАШ”Дъга” 2. Национален празник на България- поднасяне на венци 3. Конкурс „ Мини Мис Пролет” 4. Пролетна изложба на ДАШ „Дъга” | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.03.2012г. | 1. Баба Марта-дарителска кампания с мартенички на ДАШ”Дъга” 2. Честване на Националния празник на България- поднасяне на венци 3. Пролетна изложба на ДАШ „Дъга” | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м. 03.2013г. | 1. Честване на Баба Марта и Ден на самодееца. 2. Честване на Националния празник на България- поднасяне на венци. 3. Честване на международния ден на жената. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.03.2014г. | 01 март – Дарителска кампания с мартенички на ДАШ”Дъга” | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.03.2014г. | 01 март – Ден на самодееца - Тържества с участниците в самодейните колективи към читалищата | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м. 03.2014 | 03.Март- честване на Националния празник на Република България -поднасяне на венци | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | 12.03.2011г. | Конни надбягвания по случай Тодоров ден | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | 03.03.2012г. | Конни надбягвания по случай Тодоров ден | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | 23.03.2013г. | Конни надбягвания по случай Тодоров ден | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | 08.03.2014г. | Тодоров ден – народен обичай „Кушия”-конни надбягвания. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | 22.03.2011г. | Ден на пролетта и водата – художествена изложба „Пролетни усмивки” на ДАШ „Дъга” | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | 22.03.2012г. | Ден на пролетта и водата – художествена изложба „Пролетни усмивки” на ДАШ „Дъга” | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | 22.03.2014г. | Ден на пролетта и водата – художествена изложба на ДАШ „Дъга”. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | 08.04.2014г. | Международен ден на ромите -празник | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.04.2012г. | Общински конкурс за изрисуване на яйца. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м..04.2013г. | 29.04.2013г.- Общински конкурс за изрисуване на яйца. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.17.04.2014г | Общински конкурс за изписване на велигденски яйца | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | 04.2014г | Национален маратон на четенето-инициативи на библиотеките | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.05.2011г. | 1. Тържествено честване на 24 май 2. Общински празници 3. Среща и представяне на книгата на Димитър Пармаков – легендарен син на Разлог | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.05.2012г. | 1. Тържествено честване на 24 май 2. Тържествен концерт по случай Гергьовден – 6.05.2012г. 3.Участие на местни фолклорни групи в Банско – 27.05.2012г. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.05.2013г. | 1. Тържествено честване на 24 май 2.Първа сомостоятелна изложба на Ивайло Георгиев. – 24.05.2013г. 3. Общински празници - 30.05-31.06.2013г. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.05.2014г. | 24 Май – Т ържествено честване на деня на славянската писменост и култура | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м..05.2014г. | 23 Май – Втора самостоятелна изложба на Димчо Мицов | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.05.2014г. | 30,31.Май – общински празници „Сапарева баня 2014” и | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.05.2015г. | 30,31 Май – общински празници „Сапарева баня 2014” и Организиран I-ви Международен фестивал Сапарева баня -2015 | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.06.2014г. | 01 Юни – Международен ден на детето | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.06.2011г. | 1. Честване на деня на Христо Ботев. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.06.2012г. | 1. Честване на деня на Христо Ботев. 2. Поетична среща с поети от гр.Сапарева баня – 22.06.2012г. 3. Участие на фолклорна група „Германея” в празника „Еньовден” 4. Участие на фолклорна група „Германея” във ФФ „Пауталия 2012” Кюстендил | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.06.2013г. | 1. Честване на деня на Христо Ботев. 2. Поетична среща с поети от гр.Сапарева баня – 22.06.2012г. 3. Участие на фолклорна група „Германея” в интернационален фолклорен фестивал „Плетенка” в Охрид – 23-24.06.2013г. 4. Участие на фолклорна група „Германея” в Панаира на занаятите в гр. Дупница – 14.06.2013г. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.06.2014г. | 02 Юни – Честване на деня на Христо Ботев | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.07.2011г. | Надиграване „103 градусов хоровод” | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.07.2012г. | Надиграване „103 градусов хоровод” | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.07.2013г. | Надиграване „103 градусов хоровод” - 27.07.2013г. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.07.2014г. | 11 Юли – Ден на водата | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.08.2011г. | 1.Провеждане на годишния събор на храм „Света Богородица”, с. Сапарево. 2. Международен фолклорен фестивал „Нестия-Сапарева баня 2011” – 18-21.08.2011г. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.08.2012г. | 1.Провеждане на годишния събор на храм „Света Богородица”, с. Сапарево. 2. Международен фолклорен фестивал „Нестия-Сапарева баня 2012” –17-18.08.2012г. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.08.2013г. | 1.Провеждане на годишния събор на храм „Света Богородица”, с. Сапарево. 2. Международен фолклорен фестивал „Нестия-Сапарева баня 2012” –16-18.08.2013г. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.08.2014г. | 15 Август-.Провеждане на годишния събор на храм „Света Богородица”, с. Сапарево. 15 Август - .Провеждане на годишния събор на храм „Света Богородица” гр Сапарева баня 15 Август – Правеждане на годишен събор с.Овчарци | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.08.2014г. | 18 Август – Празник на паницище | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.08.2014г. | 16-18 Август – Фолклорен фестивал „Нестия –Сапарева баня” | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м. 09.2014г. | 06 Септември – Ден на съединението -40 години Сапарева баня. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.09.2011г. | 1. Ден на Съединението – кът с портрети на герои 2.Тържествено откриване на новата учебна година. 3. Ден на независимостта - кът с портрети на герои | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.09.2012г. | 1. Ден на Съединението – кът с портрети на герои 2.Тържествено откриване на новата учебна година. 3. Ден на независимостта - кът с портрети на герои | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.09.2014г. | 15 Септември – Тържествено откриване на учебната година | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.09.2014г. | 22 Септември - Ден на независимоста . | Статус – завършен |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.10.2014г. | 01 Октомври – Събор в с. Ресилово – „Покров Богородичен”-Ресиловски манастир | Статус – завършен |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.11.2011г. | 1. Ден на народните будители 2. Благотворителна изложба | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.11.2012г. | 1. Ден на народните будители 2. Благотворителна изложба 3. Честване деня на християнското семейство- 21.11.2012г. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.11.2013г. | 1. Ден на народните будители 2.Честване деня на християнското семейство- 21.11.2012г. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.11.2014г. | 01 Ноември – Ден на народните будители-откриване на изложба в галерия ”Васил Кръпчански” в неговата памет. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.11.2014г. | 21Ноември – Ден на християнското семейство – отбелязване на розова ,сребърни,златни и диамантени сватби | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.11.2014г. | 28 Ноември – Детска изложба с участието на деца от СДГ „Св.Анна” и ученици от ОУ „Христо Ботев”, гр.Сапарева баня.. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.12.2014г. | 05 Декември - Фотоизложба | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.12.2014г. | 07 Декември – Откриване на изложба на художника Иван Попов. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.12.2011г. | 1. Коледна изложба на ДАШ ”Дъга” 2. Ученическо коледно тържество 3. Честване на 80-годишен юбилей на Васил Коритаров 4. Коледен концерт пред градската елха | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.12.2012г. | 1. Коледна изложба на ДАШ ”Дъга” 2. Ученическо коледно тържество 3.Коледен концерт пред градската елха. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.12.2014г. | 19 Декември – Коледна изложба на кукерски маски,сурвачки и зимни рисунки. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.12.2013г. | Коледен концерт и благотворителен базар пред градската елха – 26.12.2013г. | Статус – завършен. |
| Мярка „Развитие на местни културни инициативи” | м.12.2014г. | 20 Декември - Коледен концерт и благотворителна дейност. | Статус – завършен. |
|  | м.12.2015г. | 20 Декември - Коледен концерт и благотворителна дейност. | Статус – завършен. |
| ЦЕЛ 3 Подобряване на социалните и здравните услуги |  |  |  |
| Мярка Развитие на социалните услуги в общината | 2010 | Създаване на заетост за групи в неравностойно положение на пазара на труда Агенция за социално подпомагане. Проект „Подкрепа за достоен живот” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”. | Проектът е одобрен и е на стойност 56 829.79 лв. и осигурява предоставяне на социална услуга Личен асистент на 9бр. първи етап, 5бр. втори етап лица с увреждания и заетост за 14 бр лица кандидатстващи за предоставяне на услугата. |
|  | 2011 | Реализация на проекта | 14 броя потребители на социални услуги Обучени и назначени 14 броя лични асистенти |
|  | 2012 | Реализация на проекта | Продължава изпълнението на проекта с участието на 14 броя потребители на социални услуги, обгрижвани от 14 броя лични асистенти |
|  | 2013 | Реализация на проекта | Продължава изпълнението на проекта с участието на 22 броя потребители на социални услуги, обгрижвани от 22 броя лични асистенти до 31.08.2014г. |
|  | 2014 | Реализация на проекта | През 2014г. продължи изпълнението на проекта с участието на 24 броя потребители на социални услуги, обгрижвани от 24 броя лични асистенти. |
|  | 2015 | Реализация на проекта | През 2015г. продължи изпълнението на проекта с участието на 30 броя потребители на социални услуги, обгрижвани от 30 броя лични асистенти. |
|  | 2014г. | Проект „Обществена трапезария”, финансиран от Фонд „Социална закрила” към МТСП. | Проектът включва предоставяне на храна за обяд на 80 потребители за периода от 25.07.2013г. до 31 април 2014 г. , 06.10.2014г.-31.12.2014г., 12.01.2015г. – 30.04.2015г. Целевите групи сред тях са лица и семейства на месечно подпомагане по чл. 9 - 8 броя, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях - 17 бр.; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - 55 бр. |
|  | 2015г. | Проект „Обществена трапезария”, финансиран от Фонд „Социална закрила” към МТСП. | Проектът включва предоставяне на храна за обяд на 80 потребители за периода от Януари-април 2015г. Октомври –декември 2015г. Целевите групи сред тях са лица и семейства на месечно подпомагане по чл. 9 - 8 броя, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях - 17 бр.; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - 55 бр. |
| Мярка Развитие на социалните услуги в общината | 2014г. | Участие на община Сапарева баня в Проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” с Бенефициент Агенцията за социално подпомагане, финансиран по ОРЧР. Продължителност на проекта: м.октомври 2011г. – м. април 2015г. | През 2014г. служители от община Сапарева баня участваха в проведените по проекта обучения на тема: „Управление на социалните услуги, контрол на качеството и възлагане на управлението на социалните услуги” и «Мониторинг и оценка на изпълнението на политики и стратегии за развитие на социалните услуги и за контрол на качеството на предоставянето на социални услуги», организирани от Института по социални дейности и практики, гр. София. |
|  | 2015г. | Проект: „ПОМОЩ В ДОМА” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”. | Проектът е одобрен за финансиране и е на стойност 171 290.63 лв. и осигурява предоставяне на социална услуга Социален асистент и Домашен помощник на 60 бр. лица |
|  | 2015г. | Сключен е договор № BG05M9OP001-2.002-0098-C001 и предстои реализация на проекта. | 18 месеца |
| Мярка: Развитие на младежки дейности, спорт и здравословен начин на живот | 2014 | М. февруари - участие на 30 деца от Ученическа спортна школа гр.Сапарева баня в Държавно първенство по ски бягане в Боровец | Спечелени: 36 медала Статус – завършен. |
| Мярка: Развитие на младежки дейности, спорт и здравословен начин на живот | 2014 | Организиране на спортно мероприятие „Купа - Паничище” – м.февруари, организирано от Община Сапарева баня и Клуб по биатлон и лека атлетика | Статус – завършен. Спечелени: 16 медала |
| Мярка: Развитие на младежки дейности, спорт и здравословен начин на живот | 2014 | М. март - участие на 25 деца от Ученическа спортна школа гр.Сапарева баня в Държавно първенство по биатлон в Боровец | Спечелени: 28 медала Статус – завършен. |
| Мярка: Развитие на младежки дейности, спорт и здравословен начин на живот | 2014 | Организиране на спортно мероприятие по ски бягане с ролкови ски „Купа на Община Сапарева баня” – м.септември, организирано от Община Сапарева баня и Клуб по биатлон и лека атлетика | Статус – завършен. Спечелени: 18 медала |
| Мярка: Развитие на младежки дейности, спорт и здравословен начин на живот | 2014 | М. октомври - участие на 33 деца от Ученическа спортна школа гр.Сапарева баня в Държавно летно първенство по ски бягане в Белмекен | Спечелени: 42 медала Статус – завършен. |
| Мярка: Развитие на младежки дейности, спорт и здравословен начин на живот | 2014 | М. ноември - участие на 24 деца от Ученическа спортна школа гр.Сапарева баня в Държавно летно първенство по биатлон в гр.Троян | Спечелени: 36 медала Статус – завършен. |
| Мярка: Развитие на младежки дейности, спорт и здравословен начин на живот | 2014 | Участие на деца и юноши от Ученическа спортна школа гр.Сапарева баня в Държавни първенства и купи по ски бягане, биатлон и лека атлетика | Общо спечелени за 2014г. медали : 220 броя. |
| Мярка: Развитие на младежки дейности, спорт и здравословен начин на живот | 2015 | Участие на деца и юноши от Ученическа спортна школа гр.Сапарева баня в Държавни първенства и купи по ски бягане, биатлон и лека атлетика | Общо спечелени за 2015г. медали : 250броя. |
| ЦЕЛ 4 Подобряване капацитета на администрацията и предлаганите услуги. |  |  |  |
| Мярка : Обучение на общински служители и укрепване на капацитета на общинска администрация за управление | 2011 | Обучение на общински служители по проект 0016-ЦКЗ-1.5 „Укрепване капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС”, Оперативна програма Техническа помощ | Обучени 7 броя общински служители в различни тематични модули, свързани с укрепване капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните фондове на ЕС |
| Мярка : Обучение на общински служители и укрепване на капацитета на общинска администрация | 2012 | Продължава обучението на общински служители по проект 0016-ЦКЗ-1.5 „Укрепване капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните фондове на ЕС”, Оперативна програма Техническа помощ | Обучени общински служители в различни тематични модули, свързани с укрепване капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от Структурните и фондове на ЕС |
| Мярка : Обучение на общински служители и укрепване на капацитета на общинска администрация | 2012 | Кандидатстване като партньор по проект: „Ефективна структура на общинските администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила” по Оперативна програма “Административен капацитет”, приоритетна ос І. „Добро управление”, под-приоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” Водеща организация община Бобов дол Партньори : община Сапарева баня и община Рила | Внесен на 17.04.2012г. Стойност на проекта: 197 466.20 лв Статус: одобрен Подписан договор №12-11-26/04.10.2012г. за изпълнение на проекта. Продължителност на проекта: 18 месеца |
|  | 2013-2014 | Реализация на проект: „Ефективна структура на общинските администрации на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила” | - Изпълнени дейности за подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на всяка от административните структури на общините Бобов дол, Сапарева баня и Рила. Месец април 2014г. приключи изпълнението на проекта. |
|  | 2012 | - Кандидатстване „Повишаване на квалификацията на служителите на общината за пo- ефективно изпълнение на преките им задължения и функции и предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса” по Оперативна програма „Административен капацитет” Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07 - Приоритетна ос: ІІ. „Управление на човешките ресурси” Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” | Основната цел на проекта е повишаване на квалификацията на служителите на общината за по-ефективно изпълнение на преките им задължения и функции и предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса. Обща стойност на проекта: 89 935,15 (лева) Вх. № А12-22-39/ 15.11.12г. Проектът е в процес на оценка |
|  | 2013г. | - Проектът е одобрен за финансиране.Стартира изпълнението на проектните дейности. | Подписан договор за безвъзмездна финансова помощ . Период на изпълнение 27.06.2013г. – 27.06.2014г. |
|  | 2014 | - Продължава реализацията на проекта. | Проведени чуждоезикови и специализирани обучения за служителите в ОбА Сапарева баня. |
|  | 2014 | М. юни 2014г. приключи изпълнението на проекта. |  |
| Мярка : Обучение на общински служители и укрепване на капацитета на общинска администрация | 2011 | Изготвяне на междинна оценка и актуализация на Общинския план за развитие на община Сапарева баня за периода 2007-2013г. | Изготвен доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на община Сапарева баня за периода 2007-2013г. Подготовка на актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие на община Сапарева баня за периода 2007-2013г. |
| Мярка : Обучение на общински служители и укрепване на капацитета на общинска администрация | 2012г | Приемане на актуализиран документ на Общинския план за развитие на община Сапарева баня за периода 2007-2013г. | Актуализираният документ на Общинския план за развитие на община Сапарева баня за периода 2007-2013г. е приет с Решение № 10, ПРОТОКОЛ №15/07.12.2012 г. на заседание на ОбС |
| Мярка : Обучение на общински служители и укрепване на капацитета на общинска администрация | 2013г. | Община Сапарева баня участва като партньор по проект Е-ПОДЕМ на Националното сдружение на общините в Република България, финансиран по ОП “Техническа помощ”. | Проектът се изпълнява и включва: 1. Осигуряване и внедряване на софтуер за управление на европейски проекти 2. Доставка на офис-техника за ефектива работа на системата 3. Обучение на двама общински експерти за работа със софтуера |
|  | 2014г. | Продължава реализацията на проекта. | Обучени общински служители за работа със специализирания софтуер. |
|  | 2015г. | Продължава да се използва софтуера, разработен от дейностите по проекта |  |
| Мярка : Обучение на общински служители и укрепване на капацитета на общинска администрация | 2013г. | Проект с наименование: „Община Сапарева баня – по-ефективни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”. | Проектът е одобрен за финансиране. Подписан договор за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 13-13-53/31.10.2013г. Основни дейности: - Анализ и разработване на стратегически документи за община Сапарева баня. - Разработване и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики. - Провеждане на съпътстващо обучение на служителите в общинската администрация. |
|  | 2014 | Реализация на проекта. | -Разработени стратегически документи за община Сапарева баня: - Общински план за развитие 2014-2020г. и изготвяне на предварителна оценка; - Стратегия за превенция на престъпността, противообществените прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни в община Сапарева баня 2014-2020г.; 3.Програма за развитие на туризма в община Сапарева баня 2014-2020г. 4.механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики. - Проведено съпътстващо обучение на служителите в общинската администрация. |
|  | 2014 | Проектът приключи на 31.08.2014г. |  |
| Мярка : Обучение на общински служители и укрепване на капацитета на общинска администрация | 2014 | Кандидатстване с проект: „Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня , чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения.” по Оперативна програма административен капацитет 2007-2013г. | Проектът е одобрен за финансиране. |
|  | 2014 | Подписан договор за безвъзмездна финансова помощ №М13-22-166/25.08.2014г. | Продължителност 12 месеца. |
|  | 2014-2015 | Реализация на проекта | Основни дейности: Дейност1. Управление на проектните дейности: В рамките на тази дейност се включва-цялостната организация и управление на проектните дейности; функционалното разпределение на задълженията и контролните функции на екипа по проекта; изпълнение на процедурите и спазване на план-графика на дейностите; подготовка и реализация на процедурите за избор на изпълнител; осъществяване на мониторинг и отчетност на изпълняваните дейности и извършваните разходи; анализиране на напредъка на проекта и постигането на предвидените резултати; осъществяване на корективни действия при възникване на непредвидени обстоятелства. Дейност 2. Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация чрез организиране и провеждане на обучения. - Осъществени обучения от каталога на ИПА за 2013г.: - КОМУНИКАЦИОННИ СТРАТЕГИИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ОБРАЗ -УА-10, за 1 служител - ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ В ОБЩИНСКАТА ДЕЙНОСТ -ДП-6, за 2 служителя - ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ В ПРОЕКТИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО - ДП-1, за 2 служителя - ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ –ПП-9, за 2 служителя - КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ на английски език (базов курс)- ЧЕО-1А, за 3 служителя - БЪРЗОПИС ПО БДС -3А, за 1 служител - Осъществени специализирани обучения за служителите на общинската администрация, както следва: - "Практически умения за ефективни комуникации и постигане на общи цели " за 33 служителя - „Прилагане на наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (обучение за всички нива в администрацията)” за 20 служителя - „Преминаване от MS Word 2003 към MS Word 2010” – за 39 служителя - „Преминаване от MS Excel 2003 към MS Excel 2010” за 38 служителя - „Преминаване от MS Outlook 2003 към MS Outlook 2010” за 20 служителя - Добри практики от Европа в електронното управление и оперативната съвместимост на системите за 20 служителя - МАШИНОПИС (въведение - 3 ч., 1 ч.консултация, онлайн самоподготовка 25 ч., оценка 1 ч.)- за 10 служителя Дейност 3. Дейности за информация и публичност - включват се мерки за визуализация и публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта. Всички дейности ще отговарят на правилата за визуализация на финансирането от ОПАК и ЕСФ. Дейността по популяризиране на проекта ще допринесе за информиране на обществеността за извършените по проекта дейности, за постигнатите резултати и за оказаните въздействия за изпълнение на целите на процедурата. |
|  | 2015г. | Август 2015г. приключи изпълнението на проекта. |  |
| Мярка : Обучение на общински служители и укрепване на капацитета на общинска администрация | 2013г. | Община Сапарева баня участва като партньор по проект ” Go Local: Kъм устойчиво градско развитие” на Националното сдружение на общините в Република България, финансиран от Европейската комисия. | Крайната цел на проекта е създаване на партньорска мрежа за обмен на информация, добри практики и оценка на прилагането на политиките в областта на устойчивото развитие на местно ниво, както и обучение на експерти. |
| Мярка : Обучение на общински служители и укрепване на капацитета на общинска администрация | 2013г. | Община Сапарева баня участва като партньор по проект „Стимулиране на гражданската активност при използване на е-услуги сред населението на община Сапарева баня” на НЧ „Просветен лъч” гр. Сапарева баня. | Проектът приключи месец ноември 2013г. Основни дейности: Изготвяне на концепция за сайт, в който да се предлагат електронни библиотечни услуги и информация за местната общност Обучение на 10 деца на възраст от 12 до 18 години за работа с приложен софтуер Изработка на уеб сайт Информационна кампания |
| Подготовка на проекти по линия на Структурните фондове на ЕС | 2009 | Участие на община Сапарева баня в проект по ОП „РЧР” схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.03 Училищни и студентски практики, компонент 2: Студентски практики в реална среда. | Проектът е одобрен за финасиране. Провеждане на студентска практика по тема: ”Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: социална икономика, подобряване на социалните услуги и ефективно уствояване на средства от СФ” |
|  | 2010 | Реализация на проекта. | Проведена 23 дневна практика на 54-ма студенти от трети и четвърти курс, специалност социология и социални дейности в ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград и УНСС гр. София |
|  | 2011 | Отчитане на проекта | Изготвен финален финансов и технически отчет по проекта |
| Мярка : Участие в регионални и национални мрежи (ОПР) | 2007-2011 | Участие на община Сапарева баня в Сдружение с нестопанска цел „Струма”. | Провеждане на работни срещи за изграждане и управление на регионален център за ТБО. 2011г.- Прекратяване участието в сдружението. |
|  | 2009 | Участие на община Сапарева баня в национално сдружение „Неформална мрежа за развитие на туризъм в защитени територии.” | Създаването на тази мрежа е част от изпълнението на Проект ЕДЕН 2009. |
|  | 2009 | Подаване на заявление за участие в Сдружение „Софийски туристически регион”. Решение 9 от Протокол № 22 от 24.07.2009 година на Общински съвет – гр. Сапарева баня. | Приета за Асоциран партньор в сдружението. Включване на община Сапарева баня в рекламни материали и издания. |
|  | 2010 | Продължава участието на община Сапарева баня като асоциран партньор в гореизброените сдружения. | Включване на община Сапарева баня в рекламни материали и издания |
|  | 2011 | Продължава участието на община Сапарева баня като асоциран партньор в гореизброените сдружения. Участие в национално сдружение на общините в България. | Включване на община Сапарева баня в рекламни материали и издания |
|  | 2011 | Продължава участието на община Сапарева баня в Българската асоциация по балнеотуризъм | Извършване на рекламна и информационна дейност за привличане на български и чуждестранни инвестиции за развитие на балнеологита и балнеотуризма. |
|  | 2011 | Участие в Национална гражданска коалиция „Природата за хората и регионите” | Защита интересите на община Сапарева баня за рзвитие на туризма |
| Изготвяне на план за действие за изпълнение на Общинската програма за интеграция на ромите в община Сапарева баня. | 2011 | Изготвяне на план за действие за изпълнение на Общинската програма за интеграция на ромите в община Сапарева баня | Изготвен план за действие за изпълнение на Общинската програма за интеграция на ромите в община Сапарева баня. Адаптация и интеграция на ромската общност в обществото. |
|  | 2012 | Изготвяне на план за действие за изпълнение на Общинската програма за интеграция на ромите в община Сапарева баня | Изготвен план за действие за изпълнение на Общинската програма за интеграция на ромите в община Сапарева баня. Адаптация и интеграция на ромската общност в обществото. |
|  | 2013 | Изготвяне на план за действие на община Сапарева баня в изпълнение на областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2013-2014г. | Изготвен план за действие на община Сапарева баня в изпълнение на областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2013-2014г. |
|  | 2014 | Изготвяне на план за действие за изпълнение на Общинската програма за интеграция на ромите в община Сапарева баня | Изготвен план за действие за изпълнение на Общинската програма за интеграция на ромите в община Сапарева баня. Адаптация и интеграция на ромската общност в обществото. |
| ПРИОРИТЕТ 5 Опазване на околна среда, биоразнообразието и екологосъобразно управление на природните ресурси |  |  |  |
| цел 1: Подобряване ефективността при използване на природните ресурси |  |  |  |
| Мярка : Използване на геотермалните ресурси Проектът е насочен към обединяване на природните ресурси на двете общини Сапарева баня и Кочани, Република Македония за разработване на обща стратегия за развитие на съвместни туристически продукти. | 2009 | Разработване на проект за кандидатстване по програма ТГС Република България и бивша Югославска Република Македония по инструмента за предприсъединителна помощ, приоритетна ос 2: Подобряване качеството на живот: 2.1. Оползотворяване на природни ресурси: Бюджетна линия № 2007СВ161РО007 – 2009–1. | Проектът е разработен и подаден за кандидатстване през декември 2009 г. Същият е на стойност 274 274.02 евро. Проектът е в партньорство с община Кочани, Република Македония. Разработено проектно предложение с наименование: „ Разработване на интегриран еко-туризъм в трансграничния регион на Сапарева баня и Кочани”. |
|  | 2010 |  | Проектът е в процес на одобрение. |
|  | 2011 | Проектът не е одобрен за финансиране. | Проектът не отговаря на критериите за допустимост на разходите тъй като община Кочани трансграничния проектен партньор са извършили строителство на пътна отсечка до природната забележителност «Вековният дъб» на предходен етап и пътят се използва по предназначение.поради тази причина е отказано финасиране на проекта с писмо 99-00-2-745/27.04.2011г. на Управляващия оргав. |
| Мярка : Използване на геотермалните ресурси | 2008 | Кандидатстване по програма „Интелигентна енергия – Европа” на Европейската комисия. Октомври 2008г. – стартира изпълнението на Международен проект „Интелигентна енергия – Европа „От Естония до Хърватия: Интелигентни мерки за енергийна ефективност за общинските сгради в централно и източно европейските страни” | Проектът е разработен и подаден за кандидатстване през 2008 година. Същата година е одобрен за финансиране и е на стойност 87 902 ЕВРО. Изпълнява се в партньорство с енергийна агенция „Софена” гр. София и общини и НПО от централните и Източноевропейски държави. |
|  | 2009 | Реализация на проекта | 16.12.2009г. – провеждане на информационна среща за представяне на резултатите от изпълнението на проекта, планирани дейности; Добри практики от България в областта на използването на ВЕИ; Германски опит в областта на енергийната ефективност и ВЕИ ; Европейско и национално законодателство в областта на ЕЕ и ВЕИ, финансови механизми; |
|  | 2010 | Реализация на проекта | Разработен план за енергийна ефективност за периода 2010-2015 г. |
|  | 2011 | Реализация на проекта М.септември - приключване на проекта | Проведени информационни срещи и семинари, насочени към повишаване на енергийната ефективност в общински и жилищни сгради. Повишаване информираността на гражданите за постигане на икономия на енергия и запознаване с механизмите на прилагане на енергоспестяващи мерки. Разработена стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Сапарева баня до 2020г. Програма за насърчаване използването на ВЕИ в община Сапарева баня Комуникационна стратегия за популяризиране възможностите за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници на територията на община Сапарева баня. ДОКЛАД - Проучване за използване на възобновяеми енергийни източници и енергоспестяващи технологии в обекти на туристическата инфраструктура на територията на община Сапарева баня |
| Мярка : Използване на геотермалните ресурси | 2012 | Кандидатстване с проект: „Рехабилитация на външен топлопровод от геотермален сондаж „Гейзера” за захранване на термално отопление на Основно училище „Христо Ботев”, сграда на Общинска администрация, Читалище „Просветен лъч” и ЦДГ „Св.Анна” в гр. Сапарева баня” по Национална схема за зелени инвестиции към Национален доверителен екофонд | 1 201 829.51 лева – обща стойност на проекта Вх.№315/06.11.2012г. Проектът е в процес на оценка За целите на проекта е изготвен доклад за оценка на очаквания размер на годишната редукция на емисии. |
|  | 2013 | Проектът е одобрен за финансиране. | 18.12.2013г. – подписан договор за финансиране на проекта. |
|  | 2014 | Реализация на проекта. | Извършена рехабилитация на Рехабилитация на външен топлопровод от геотермален сондаж „Гейзера” за захранване на термално отопление на Основно училище „Христо Ботев”, сграда на Общинска администрация, Читалище „Просветен лъч” и ЦДГ „Св.Анна” в гр. Сапарева баня”. |
| Мярка : Използване на горските ресурси | 2012 | Кандидатстване с проект: “Превенция на горските територии в община Сапарева баня от пожари по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г. МЯРКА 226 - Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности | Вх. № 10/226/00312 от 16.11.2012г. Стойност на проекта: 272 853,56 лева без ДДС Статус: В процес на оценка Проектът предвижда изграждане на три броя изкуствени водоизточници с обем 96 м3 за опазване на горите от пожар” и изграждане на наблюдателни противопожарни пунктове/ пожаро-наблюдателни коли/ с цел опазване на горските територии от пожари. |
|  | 2013г. | Проектът е одобрен. Подписан договор за безвъзмездна финансова помощ. | Реализация на проекта. |
|  | 2014 | Продължава реализацията на проекта. | По пректа беше извършено следното: Доставено противопожарно оборудване.Извършено строителство на 4 броя наблюдателни кули и 3 брояизкуствени водоизточници. |
|  | 2014 | Проектът е приключен на 08.08.2014г. |  |
| цел 2: Управление на отпадъците |  |  |  |
| Мярка : Екологосъобрзано събиране, извозване и преработка на отпадъци | 2008-2009 | Участие и подготовка на проект с наименование „Регионален център за управление на отпадъци – Кочериново”. | Преотреден терен в землището на община Кочериново за изграждане на регионално депо за ТБО”.Изготвени технически проекти. |
|  | 2010 | Предоставяне на данни и информация за подготовка на технически проект за строителство. | Подготовка на технически проект за строителство. |
|  | 2011 | Участие в Сдружение „Струма” | Прекратяване дейността на сдружение „СТРУМА”. |
|  | 2012г. | Приемане на проект на Споразумение за партньорство между Община Кюстендил, Община Дупница, Община Бобов дол, Община Сапарева баня, Община Невестино и Община Трекляно, за съвместни действия, свързани с подготовката на проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." (ОПОС), с наименование: „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците, Регион Дупница” | РЕШЕНИЕ №2 от ПРОТОКОЛ №14/12.11.2012 г. на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС , с което се одобрява подписването на споразумението за партньорство |
|  | 2011 | Изготвяне на Програма за управление на дейностите по отпадъците. | Прилагане на системата за разделно събиране на отпадъците. Организирано сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО на територията на община Сапарева баня. |
|  | 2012 | Актуализация на програмата за управление на дейностите по отпадъците | Актуализираната програма за управление на дейностите по отпадъците е приета с Решение №4 от Протокол №7/11.05.2012г. на заседание на ОбС гр.Сапарева баня |
|  | 2014 | Изготвяне на Наредба за управление на дейностите по третиране на отпадъците на територията на община Сапарева баня. | Наредбата за управление на дейностите по третиране на отпадъците е приета с Решение №7 от Протокол №12/30.07.2014 година. |
| Цел 3: Енергийна ефективност и въвеждане използването на ВЕИ |  |  |  |
| Мярка: Повишаване на ефективността на енергопотребление на битовите и обществени потребители | 2011 | Изпълнение на Международен проект „Интелигентна енергия – Европа „От Естония до Хърватска: Интелигентни мерки за енергийна ефективност за общинските сгради в централно и източно европейските страни” Извършени енергиини одити на: сградата на Общинска администрация, гр.Сапарева баня; ОДЗ „Св.Анна”, гр.Сапарева баня Читалище „Просветен лъч” гр.Сапарева баня | Изготвени: Стратегия за устойчиво енергийно развитие на община Сапарева баня до 2020 г. План за енергийна ефективност за периода 2010-2015г. Анализи на състоянието на енергийната ефективност в сградния фонд и възможностите за прилагане на енергоефективни мерки и използване на ВЕИ на територията на община Сапарева баня ДОКЛАД - Проучване за използване на възобновяеми енергийни източници и енергоспестяващи технологии в обекти на туристическата инфраструктура на територията на община Сапарева баня. Проведени обучения и информационни кампании за общински служители, граждани и бизнеса, насочени към повишаване на енергийната ефективност Програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2011-2016г. |
| Мярка : Повишаване на ефективността на енергопотребление на битовите и обществени потребители | 2011 | Проект: „Енергоефективна модернизация, реконструкция, изграждане на нови обекти, автоматично управление, поддръжка и енергиен мениджмънт на улично осветление на територията на Община Сапарева баня» – „Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат (ЕСКО услуги) с цел намаляване на енергопотреблението на уличното осветление на Община Сапарева баня- в селищата гр.Сапарева баня, с. Сапарево, с. Овчарци и с. Ресилово”. | Предстои обявяване на обществена поръчка. |
| Мярка : Повишаване на ефективността на енергопотребление на битовите и обществени потребители | 2012 | Участие на община Сапарева баня като партньор по проект на ЧЕЗ България ЕАД "Енергиен мениджмънт в общините" | Участие на двама общински служители в учебен курс по Общинско енергийно планиране и управление, организиран от ЧЕЗ Община Сапарева баня получи безплатен софтуер от общинската мрежа за енергийната ефективност ЕкоЕнергия за проследяване на консумацията на ел.енергия в общински сгради . |
| Мярка : Повишаване на ефективността на енергопотребление на битовите и обществени потребители | 2013г. | Кандидатстване с проект с наименование «Трансгранично партньорство за ефективно използване на възобновяемите източници на енергия в общините Сапарева баня, България и Старо Нагоричане, БЮР Македония» по Програма за трансгранично сътрудничество между България и Македония CCI Номер 2007CB16IPO007. | С проекта се предвижда изграждането на фотоволтаична централа до 30 kw на покрива на ОДЗ "Св. Анна", в УПИ XI, кв. 27, гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, както и монтирането на 135 бр. фотоволтаични панелаTSM-PC05 на Trinasolar с размери 1650х992х46 см. Проектът попада в резервния списък на класираните проекти. |
| Мярка : Повишаване на ефективността на енергопотребление на битовите и обществени потребители | 2013 | Строителство с предмет “Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на обект: “Административна сграда на община Сапарева баня”, гр. Сапарева баня. | Строителството е изпълнено чрез отпускане и усвояване на инвестиционен кредит от Фонд „Енергийна ефективност”. |
| Мярка : Повишаване на ефективността на енергопотребление на битовите и обществени потребители | 2014 | Кандидатстване с проект по програма „Красива България” към МТСП : „Прилагане на мерки за енергийна ефективност за сграда с идентификатор 65365.601.941.2 и 65365.601.941.3 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с предназначение Поликлиника находяща се в УПИ, парцел ІV – за Баня и поликлиника, кв. 126 по регулационния план на гр. Сапарева баня с нов идентификатор 65365.601.941 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня – проектът не беше одобрен за финансиране. | Проектът не е одобрен за финансиране. |

Забележка: Всички  изпълнени проекти през текущата 2015г.,   които са отчетени в настоящият доклад  са  заложени за реализация   в  Актуализирания Oбщински план за развитие на община Сапарева баня за периода 2007-2013г.

07.03.2016г., гр. Сапарева баня

Изготвил:

инж. С.Недялкова -  експерт „програми и проекти”

Съгласувал:

Славчо Коларски- зам. кмет