Приложение №1

Г О Д И Ш Е Н  ДОКЛАД

за наблюдение на изпълнението на

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ПРЕЗ 2016г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.23, т.4 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл. 91, ал.4 от Правилника за прилагане на ЗРР, внасям за обсъждане и одобряване от Общински съвет – Сапарева баня   Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на Oбщински план за развитие през 2016 година.

Годишният доклад, съгласно чл. 91, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие /ЗРР/ съдържа информация за:

1. Общите условия за изпълнение на плана за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия на общината;

2. Постигнатият напредък по изпълнение на целите и приоритетите на Общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие за периода 2014-2020;

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

1. Общи условия за изпълнение на плана за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия на общината

Отчетният период се характеризира със сериозни трудности за реализация на предвидените дейности, породени от световната икономическа криза, която се отрази както в национален, така и в регионален аспект. Реална оценка за социално-икономическия напредък в Община Сапарева баня е направена на база на анкетните проучвания, публикувани в сайта на НСИ за общите тенденции в социално-икономическия живот на страната, които са характерни и за отделните области и общини.

Анализ на социално икономическия профил на община Сапарева баня:

- Община Сапарева баня е на четвърто място по население и на осмо по територия сред общините в област Кюстендил.

- По данни на НСИ към края на 2015г. е 7747 жители, a в края на 2016г.   населението на общината е 7642 жители. Естественият и механичен прираст са отрицателни.

- Към края на месец декември 2016г. равнището на безработица в община Сапарева баня е  12,04%, което е с 0,72%  по-малко от равнището на безработица през 2015г. , когато е била  12.76%.

- Икономиката на Сапарева баня е моноструктурна, обслужващо-промишлена. Доминират фирмите, работещи в сферата на услугите, търговията, туризма и транспорта.

- Общата икономическа криза и лошата бизнес среда се отразяват негативно на икономическото развитие и на финансовите резултати на предприятията. Приходите от дейността, нетните приходи от продажби и печалбите намаляват.

Анализите на текущото състояние показаха, че община Сапарева баня се нуждае от ускоряване на социално-икономическото си развитие и стимули за преодоляване на демографските проблеми, генериране на растеж и устойчиво развитие на туризма.

Към края на 2016 година в община Сапарева баня /в т.ч. к.с. Паничище/ категоризираните обекти са общо 98 броя. В това число места за настаняване и заведения за хранене и развлечения. Легловия капацитет на община Сапарева баня е 2295 легла. През 2016 година в община Сапарева баня са категоризирани 18 бр. къщи за гости, самостоятелни стаи 3 бр. и 2 бр. семеен хотел, 2 бр. ресторанти, 1 бр. снек бар. 1 бр. кафе аперитив, 1 бр. Апартамент за гости, 1 бр. почивна станция. Видно от горецитираните данни се установи увеличение на категоризираните обекти с 22 броя спрямо данните за 2015г. /76 броя категоризирани обекти/.

В гр. Сапарева баня се намира и Специализирана болница за рехабилитация /СБР/, бившия балнеосанаториум с леглова база от 150 места.

В сравнение с 2015г. се е увеличил и броя на местата за настаняване и средства за подслон и  към края на 2016 г. общо реализираните нощувки на територията на община Сапарева баня от българи и чужденци е значително увеличен:

- 2016г. – 55 318 общо реализираните нощувки на територията  на община Сапарева баня от българи и чужденци; пренощувалите лица -23 189 броя;

- 2015г. – 38 794 общо реализираните нощувки на територията  на община Сапарева баня от българи и чужденци; пренощувалите лица -24 785 броя;

- 2014г. - общо реализираните нощувки на територията на община Сапарева баня от българи и чужденци: 36877; пренощувалите лица -21 583 броя;

- 2013г. реализираните нощувки на територията на община Сапарева баня общо от българи и чужденци са 70 896; пренощувалите лица към месец октомври 2013г. са 39 116 броя.

По данни на НСИ по някои ключови показатели състоянието в страната е следното:

- Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2016 г. се е увеличил  с 0.5% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.9%.

- По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2016 г. намаляват с 1.7% спрямо края на септември 2016 г. и достигат 2.27 милиона.

- През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната брутна месечна работна заплата нараства с 5.2% спрямо третото тримесечие на 2016 г. и достига 990 лева.

- През четвъртото тримесечие на 2016 г. коефициентът на безработица е 6.7%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 67.7%.

- През юни 2016 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 5.4% спрямо същия месец на предходната година, съобщават от Националния статистически институт (НСИ).

- През юни 2016 г. оборотът нараства по-значително спрямо предходния месец при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 3.4%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 2.8%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.8%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 1.5%.

- Намаление е регистрирано при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 3.2%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 1.0%.

- През юни 2016 г. спрямо същия месец на 2015 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 14.9%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - със 7.1%, търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 6.9%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 6.6%. Намаление е регистрирано само при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 2%.

В Община Сапарева баня се реализираха обем от дейности, финансирани от Европейските фондове, Републиканския бюджет, бюджета на общината. Това е израз на последователната политика на общинското ръководство за изпълнение на целите от  Общинския план за развитие за постигане на  визията за развитие – реализиране на дейности, подкрепящи   развитието на туристическия сектор и стимулиращи привличане на нови инвестиции.

Изпълнението на мерките и дейностите за изграждане на техническа и туристическа инфраструктура на територията на общината продължи и тази година / видно от Приложение 2/.

2. Постигнат напредък по изпълнение на целите и приоритетите на Общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение.

Изпълнението на мерките, целите и приоритетите, заложени в  Oбщински план за развитие през 2016 година, е следното:

Приоритет 1 „Устойчиво развитие и повишаване конкурентноспособността на местната икономика”, Специфична цел 1. Подобряване и развитие на условията за туризъм и балнеология

Изключително важно за развитието на Сапарева баня и общината като туристически център е  воденето на политика, чийто резултат  е подобряване на жизнената среда, развитие на устойчив туризъм, запазване на естествената околна среда, целесъобразно  използване на местния природен ресурс и повишаване на енергийната ефективност, чрез използване на ВЕИ.

Специално внимание е отредено на институционалната подкрепа за развитието на туризма. Също така общината активно рекламира туристическия ресурс чрез медии, публикации, участие в туристически борси, самостоятелно и в партньорство с представителите на местния туристически бранш.

През 2016г. по приоритет 1, Специфична цел 1. Подобряване и развитие на условията за туризъм и балнеология, Мярка 2. Подобряване условията и инфраструктурата за балнеология бе изпълнено следното:

Община Сапарева баня кандидатства с проект: „Подобряване и разширяване на ефективното използване на минералните води от находище „Сапарева баня“”  към Национален доверителен екофонд. Проектът е на стойност 861 263,86лв. и същият е входиран в НДЕФ на 16.12.2016г.  с входящ  №546. Проектът е одобрен с уведомително писмо с изх. 040/27.01.2017г. Дейностите по проекта включват изграждане на резервоар с 2 броя камери с вместимост по 500 м3 .

Общите цели на проектното предложение са:

1) По-пълно оползотворяване на топлинната енергия на минералните води и директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове

2) Подобряване и разширяване на ефективното използване на ресурсите от минерални води

3) Устойчиво социално-икономическо развитие на общината

Приоритет 1 „Устойчиво развитие и повишаване конкурентноспособността на местната икономика”, Специфична цел 2. Подобряване условията и развитие на ключови производства в района

За да се изпълнява Специфична цел 2 от Общинския план за развитие  е необходима подкрепата и  нагласата на местната власт да  създава  условия, стимулиращи  развитието на бизнеса във всички области, но най-вече в сферата на туризма.   Привличане на  инвестиции и инвеститори  за изграждане и развитие на общината, чрез използване на природните ресурси, като един от тях е минералната вода.  Търси се външно   финансиране  от  Оперативни програми на Европейски съюз и други донори.

Ефективен инструмент за развитие на ключови производства в региона са възможностите за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по мерките на Програма за развитие на селските райони  2014-2020, които са насочени към повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност. Бенефициенти могат да бъдат :

- Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители  и Групи/Организации на производители;

- Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.

Оперативна програма за иновации и конкурентноспособност 2014-2020 е друг   програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта за българския бизнес от ЕСИФ за периода 2014-2020 г. в областта на иновациите, капацитета за растеж на МСП, енергийната и ресурсна ефективност.

Бенефициенти могат да бъдат :

- За Специфична цел 2.1.: Подобряване нивото на оцеляване на МСП, включително чрез насърчаване на предприемачеството

- стартиращи (новорегистрирани) и съществуващи предприятия в определените в НСНМСП сектори, както и предприятия, развиващи своята дейност в областта на културните и творческите индустрии, предприятия

развиващи нови продукти и услуги, свързани със застаряването на населението, полагане на грижи и здравеопазване, социално предприемачество и др.

- За Специфична цел 2.2.: Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП

- съществуващи микро, малки и средни предприятия, (кооперациите, финансирани с безвъзмездна финансова помощ съгласно определените сектори в НСНМСП 2014-2020 г.), клъстери (вкл. нови и съществуващи клъстери в рамките на Стратегията за Дунавския район, Action Plan, ПО3), асоциации на бизнеса, както и организации и институции, които са свързани с осъществяването на дейности и предоставянето на услуги в подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес-средата.

- За Специфична цел 3.2 „Повишаване на дела на МСП с внедрени мерки за ефективно използване на ресурсите”

- МСП/малки и средни предприятия/ от преработващата промишленост;

През 2016г. по приоритет 1, Специфична цел 3. Повишаване на заетостта и подобряване качеството на човешкия капитал, Мярка 1. Подобряване условията за квалификация и преквалификация на населението бяха изпълнени следните проекти:

- Община Сапарева баня кандидатства по Регионална програма за заетост и обучения към Агенция за заетостта. Осигурена бе заетост до 31.03.2017г.   на 4 лица на длъжности: 2 лица помощник-кухня, 1 лице координатор, 1 лице работник - поддръжка по Регионална програма за заетост и обучения.

- Община Сапарева баня кандидатства по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КЛИО” с цел опазване, съхраняване  и популяризиране на  средновековна църква „Св. Никола” – паметник на културата от  нациoнално значение ,  чрез реализация на дейности осигуряващи интеграция на безработни лица. След одобрено кандидатстване по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КЛИО” , Бяха назначени 2 трайно безработни лица, чиито длъжности бяха свързани с поддръжка на обект- на  средновековна църква „Св. Никола” и включваха следните дейности:

- Облагородяване и поддържане на териториите, прилежащи към обекта (обща поддръжка, включваща текущо почистване  и други общополезни дейности);

- Осигуряване на екскурзоводско обслужване на обекта с цел запознаване на туристите с историята на паметника на културата и вътрешното архитектурно  пространство на църквата.

- Община Сапарева баня кандидатства по Национална програма „Старт в кариерата” за лицa до 29 години. 1 лице е  стажувало в общинска администрация  Сапарева баня със завършено висше образование за  период от   9 месеца в дирекция БУТОСДЕМП  по Национална програма „Старт в кариерата” . След което същото е назначено на постоянен трудов  договор.

- Община Сапарева баня кандидатства по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. В резултат от одобрението на предложението бе извършено следното:

25 лица бяха обучени и наети на работа на следните длъжности:

-работник строителство-7 лица;

-работник поддръжка- 7 лица;

-работник поддръжка на пътища – 7 лица

-счетоводител- 1 лице;

-шофьор на лек автомобил- 1 лице ;

-лесничей – 1 лице;

-технически сътрудник- 1 лице;

През 2016г. по приоритет 2 „Балансирано и устойчиво развитие на териториалната достъпност и инфраструктура”, Специфична цел 2. Подобряване и развитие на техническата инфраструктура, Мярка 1. Рехабилитация и подмяна на пътна и улична мрежа и инфраструктура, бе извършено следното:

- Община Сапарева баня кандидатства с проект с наименование: „Реконструкция на улици „ Славяни“, „Липа“ и „ Гюрица“ в община Сапарева баня” по ПРСР- 2014-2020, подмярка 7.2   с цел подобряване на качеството на живот на жителите на община Сапарева баня и състоянието на инфраструктурата в града. Проектът е входиран  в ДФЗ „Земеделие” на 05.10.2016г., 15:00:16 часа с идентификационен номер 10/07/2/0/00892. Проектът е в процес на оценка.

- Община Сапарева баня продължи да изпълнява проект с наименование: ”Водоснабдяване  гр.Сапарева баня, кв.”Висока зона” „ /Главен клон І  и клонове 1 и 2/ по улица с о.т 234, 255,259а, 260, 262а, 263, 411,119, 320, 319,318, 317, 316, 315, 314,329,369,368,367 и 366, улица с о.т 366 и 367, улица с о.т 407,409,412,414,318, улица с о.т 260,407а и 407 по плана на гр.Сапарева баня,община Сапарева баня. Проектът бе внесен в ПУДООС/МОСВ, през 2014г. с вх. №МВО-143238/29.12.2014г. и одобрен за изпълнение. Проектът е приключил.

През 2016г. по приоритет 2 „Балансирано и устойчиво развитие на териториалната достъпност и инфраструктура”, Специфична цел 2. Подобряване и развитие на техническата инфраструктура, Мярка 4. Подобряване на енергийна инфраструктура и енергийна ефективност , бе извършено следното:

- Община Сапарева баня продължи реализацията на Етап 1 от сключен договор №56/20.10.2015г. за изпълнение  на енергоефективни дейности с гарантиран резултат (ЕСКО услуги) с цел намаляване на енергопотреблението на уличното  осветление, чрез подмяна на съществуващи осветителни тела със светодиодни осветителни тела, поддръжка и енергиен мениджмънт в населените места - гр.Сапарева баня, с. Сапарево, с. Овчарци и с. Ресилово от територията на Община Сапарева баня”.

ЕТАП 1 от договора включва  услуга за подмяна на съществуващи осветителни тела със светодиодни осветителни тела на територията на община Сапарева баня съгласно изискванията на Техническата спецификация на Възложителя.

След което продължава реализацията на ЕТАП 2 – Дейности по Енергиен мениджмънт и поддръжка на уличното осветление, както следва:

2.1.  Енергиен мениджмънт /управление/ и Мониторинг на енергийното потребление на обекта с отчитане на гарантирания енергоефективен резултат.

2.2. Поддръжка на системите  за улично осветление в населените места - гр.Сапарева баня, с. Сапарево, с. Овчарци и с. Ресилово от територията на Община Сапарева баня.

2.3. Изплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на вложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ инвестиция и дейности, предмет на договора.

През 2016г. по приоритет 3 „Постигане на благосъстояние чрез подобряване на услугите и развитието на човешкия капитал”, Специфична цел 1. Подобряване на образователната среда и инфраструктура, Мярка 1. Подобряване на материалната и техническа база, бе извършено следното:

- Община Сапарева баня кандидатства с проект с наименование:  РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ОТКРИТИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ   в ОДЗ „Света Анна” – град Сапарева баня, област Кюстендил, финансиран от  ПУДООС към МОСВ в рамките на Национална кампания за чиста околна среда - 2016г.” на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ”. Проектът е одобрен за финансиране и изпълнен успешно. Получено финансиране в размер на  9992лв.  с ДДС. Проектът е приключил.

- Община Сапарева баня кандидатства с проект с наименование: Преобразуване, чрез сливане на ПГТА " Алеко Константинов"   и ОУ "Христо Ботев"  в единно СОУ «Христо Ботев», гр. Сапарева баня по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА" 2016г. Проектът бе одобрен за финансиране  в размер на 199 546,46лв. Бяха извършени следните дейности по проекта:

- Оптимизация на използването на сградния фонд и финансовия ресурс, включваща подобряване на   материално-техническата база и намаляване разходите за консумативи и поддръжка на сградния фонд на училищата

- Оптимизация на числеността на педагогическия и непедагогическия персонал

- Запазване на професионалните направления, придобивани  от ПГТА "Алеко Константинов" - гр. Сапарева баня

- Подобряване съотношението учител - ученици

- Създаване на  условия за пълноценна интеграция на ромското малцинство чрез подобряване физическата среда и достъпа до образование;

- Подобряване на качеството на живот, на жизнената и учебна среда в СОУ „Христо Ботев”

- Повишаване на привлекателността на региона, в частност на община Сапарева баня.  Проектът е в процес на реализация.

- Община Сапарева баня кандидатства с проект с наименование: „Интеграция чрез партньорство” по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” към Министерство на образованието и науката. Проектните дейности включват съвместни мероприятия на община Сапарева баня и читалищата на територията на общината за провеждане на културни мероприятия и привличане на деца от СУ „Христо Ботев”  към школи за различни видове изкуства.

Проектът е неодобрен.

- Община Сапарева баня кандидатства с проект с наименование: „Ремонт и модернизация на ОДЗ "Св.Анна", гр. Сапарева баня“ по ПРСР- 2014-2020, подмярка 7.2с цел извършване на ремонтни дейности за подобряване на качеството на живот и  на жизнената   среда в  ОДЗ „Св. Анна”. Проектът е входиран в ДФЗ „Земеделие” на 05.10.2016г., 17:13:17 часа с идентификационен номер 10/07/2/0/00907

Проектът е в процес на оценка.

През 2016г. по приоритет 3 „Постигане на благосъстояние чрез подобряване на услугите и развитието на човешкия капитал”, Специфична цел 3. Подобряване на социалните услуги, Мярка 1. Подобряване на и разширяване на набора от социални услуги и подкрепа за уязвимите групи, бе извършено следното:

- Община Сапарева баня  участва като  партньор със Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи" (АРГИ)" при кандидатстването и изпълнението на проектно предложение с наименование: „Прилагане на мерки за повишаване качеството на живот, трудова заетост и активно включване на жителите на община Сапарева баня" по ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.005  "АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ", финансирана от ОПРЧР 2014 – 2020. Проектът е входиран в МТСП  с рег. № BG05M9OP001-2.005-0131.

- Община Сапарева баня  участва в  Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. Беше осигурена заетост на 1  безработно лице с увреждане   на длъжност  работник паркинг до  2018г.  по Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. Проектът е приключил.

- Община Сапарева баня  участва в проект "Хоризонти" към Агенция за заетостта за  повишаване на конкурентоспособността и подобряване на достъпа до пазара на труда и шанса за реализация на неравнопоставените групи  в община Сапарева баня чрез инвестиране в умения. Беше осигурена заетост на 6 лица  до 29г.  на длъжност - работник  озеленяване.Проектът е приключил.

- Община Сапарева баня кандидатства  по обявена процедура BG05FMOP001-3.002„Осигуряване на топъл обяд-2016” към Агенция за социално подпомагане. Проектът бе одобрен и сключен договор № BG05M9OP001-3.002-0088-C01/22.08.2016г. за сумата от  33 598,40лв. за период от 9 месеца. Реализирането на дейностите по соц. услуга ” Tопъл обяд” включва предоставянето на храна за   обяд –супа,основно ястие,хляб на 80 потребители- лица от уязвимите групи на територията на общината.

- През 2016г. продължи реализацията на проект с наименование: „ПОМОЩ  В  ДОМА” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, съгласно сключен   през 2015г. договор № BG05M9OP001-2.002-0098-C001. Проектът е на стойност 171 290.63 лв.  и осигурява предоставяне на социална услуга „Социален асистент” и „Домашен помощник „ на 60  потребители на услугата.

Проектът продължава да се реализира.

3.Община Сапарева баня разполага с технически проекти за които се търси финансиране, както следва:

- Проектно предложение  с наименование: ”Подобряване развитието на инфраструктурата за питейни и отпадни води в гр. Сапарева баня, с. Сапарево и с. Паничище”:

  - “Пречиствателна станция за отпадни води”, представляваща  част от проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с.Паничище”

  - “ТРАФОПОСТ ТИП „БКТП” 20 / 0,4KVA, 250 KV”, представляваща  част от проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с.Паничище”

  - „Обслужващ път за пречиствателна станция за отпадни води, довеждащ канализационен колектор до пречиствателна станция за отпадни води, довеждащ водопровод до пречиствателна станция за отпадни води и външно ел. захранване за пречиствателна станция за отпадни води за гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с.Паничище””, представляваща  част от проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с.Паничище”

  - Улична водопроводна мрежа гр.Сапарева баня

за квартали 105-111 / вкл./ по плана на гр.Сапарева баня -Главен колектор І с кл.4, кл.5, и главен колектор ІІ с кл.1, кл.2, кл.3, кл.6, кл.7, кл.8

за квартали 122-124 / вкл./ по плана на гр.Сапарева баня-

Главен колектор І и кл.1, кл.2, кл.3,

за квартали 113-120 / вкл./ по плана на гр.Сапарева баня- Главен колектор І и кл.1, кл.2, кл.3, кл.4, кл.5, кл.6 , кл.7, кл.8, кл.9 , част от проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с.Паничище”

- Улична канализационна мрежа гр.Сапарева баня

за квартали 105-111 / вкл./ по плана на гр.Сапарева баня –

Главен колектор І с кл.1, кл.2, кл.3, кл.4, кл.5, кл.6, кл.7, кл.8;

за квартали 122-124 / вкл./ по плана на гр.Сапарева баня

Главен колектор І и кл.1, кл.2, кл.3

За квартали 113-120 / вкл./ по плана на гр.Сапарева баня

Главен колектор І и кл.1, кл.2, кл.3, кл.4, кл.5, кл.6 , кл.7, кл.8, кл.9 , част от проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в гр.Сапарева баня, с.Сапарево и с.Паничище”

- Проектно предложение  с наименование:”ПСОВ с. Ресилово, община Сапарева баня.”

- Проектно предложение  с наименование: „Ремонт и реконструкция на улична мрежа в с. Паничище , Oбщина Сапарева баня”.

- Проектно предложение с наименование:  „Строителство на канализация и водопровод на с. Паничище, община Сапарева баня”.

- Технически проект за срутищата по трасето на четвъртокласен път  - 62084 – гр. Сапарева баня – с. Паничище, община Сапарева баня.

- Проектно предложение  с наименование: „Основен ремонт  на улична мрежа в гр. Сапарева баня , Oбщина Сапарева баня”.

- Проектно предложение  с наименование: „Основен ремонт  на улична мрежа в с. Сапарево , Oбщина Сапарева баня”.

- Проектно предложение  с наименование: „Основен ремонт  на улична мрежа в с. Овчарци , Oбщина Сапарева баня”.

- Проектно предложение  с наименование: „Основен ремонт  на улична мрежа в с. Ресилово , Oбщина Сапарева баня”.

- Проект: ”Изграждане на подпорни стени на р. Вария, с. Ресилово, община Сапарева баня” – втори етап.

4. Мерки предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие:

а) мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

Със Заповед № РД-08-93/08.03.2016г. на кмета на община Сапарева баня е сформирана постоянна работна група, която периодично ще извършва преглед на постигнатия напредък по отношение на целите; разглежда резултатите от междинната оценка; предлага промени, свързани с постигането на целите на плана; изготвя годишен отчет за напредъка при реализацията на заложените цели и мерки в изпълнение на Общинския план за развитие на общината за периода 2014-2020. Планът има отворен характер – допълва се, усъвършенства се и се актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори. Ежегодно се изготвя годишен доклад за изпълнените приоритети, цели и дейности.

Отправяните препоръки и предложения за допълване и актуализиране са съобразени с Националната стратегическа референтна рамка 2014-2020; Оперативните програми за периода 2014-2020; Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.; Националната стратегия за регионално развитие., Областната стратегия за развитие на област Кюстендил 2014-2020 г., и други планови и стратегически документи.

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;

Основен проблем продължава да бъде финансово-икономическата криза, която пречи да бъдат реализирани в пълен обем предвидените дейности.

в) мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинския план за развитие;

Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.

В съответствие с чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се разработва годишен доклад, който се публикува на страницата на общината в Интернет.

В рамките на всеки проект, заложен в ОПР, се предвиждат мерки и адекватни действия за информиране и публичност, в т.ч. периодични информационни кампании сред целевите групи.

Предизвикателството, което е на дневен ред пред общинската администрация и екипа за управление, е да бъдат осъществени необходимите стъпки за непрекъснатото информиране и въвличането на социално-икономическите партньори и заинтересованите страни в ефективното изпълнение, наблюдението и оценката на ОПР.

г) мерки  за постигане на необходимото съответствие на  общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината;

ОПР е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за неговото прилагане и „Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие (2012 – 2022г.)”, Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г., Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014 – 2020г.), Областни стратегии за развитие (2014 – 2020г.) и Общински планове за развитие (2014 – 2020г.), одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройство, със Заповед № РД – 02-14-2402/22.11.2011 г. и пр.

Документът е изготвен на база актуалното социално – икономическо състояние и потенциалът на общината и в съответствие със стратегическата рамка, очертана от регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за развитие. ОПР е съобразен с постановките на Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2014 - 2020г., Регионалния план за развитие на Югозападен район за периода 2014 – 2020г., Националната стратегия за регионално развитие (2012 – 2022г.) и тези, заложени в Националната програма за развитие „България 2020”. В по – широк контекст, ОПР отчита приоритетите и целите на Стратегия „Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на кохезионната политика на ЕС и трите нови приоритета за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В процеса на разработване са отчетени и хоризонталните приоритети на регионалната политика – устойчиво развитие, равни възможности и социално включване.

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението

Дейността на работната група по наблюдение и контрол по изпълнението на Общинския план за развитие и докладът за отчетната 2016 г. дават основание да се направят следните изводи:

В Община Сапарева баня е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на  Общинския план за развитие от гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол. Кметът отчита ежегодно напредъка в изпълнението на  ОПР пред Общинския съвет. През последните години общинската администрация се е възползвала от почти всички възможности за кандидатстване с проекти, привличане и усвояване на средства от европейски фондове и програми на българските министерства. Общината е натрупала сериозен опит в разработване на проекти и административен капацитет за тяхното управление и отчитане. Разработен е добър механизъм за избор на приоритетни за целевата територия проекти и дейности. Създадена е добра проектна готовност и база данни с проектни предложения, за които се търсят възможности за финансиране.

Административните услуги във всички администрации все още не са с необходимите ефективност и качество поради ограничения напредък на административната реформа. Не се предоставят услуги по различни канали, нито услуги тип „епизоди от живота“/ „бизнес събития“, а твърде малко електронни услуги са развити до ниво транзакция. Развитието на електронното управление се осъществява с бавни темпове, а възможностите за предоставяне на е-услуги са все още незадоволителни. Ефективен инструмент за преодоляване на описаните слабости и за постигане на високо качество на обслужване на гражданите и бизнеса са възможностите, които предоставя   ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ” 2014-2020 - основен инструмент на Република България за реализиране на административната и съдебната реформа, включително въвеждането на електронното управление.

Основният акцент на мерките по ОПДУ е поставен върху: регистрова реформа; регулаторна реформа; оптимизация на структурите въз основа на функционални анализи по политики; групиране на услугите по „епизоди от живота“/ „бизнес събития“ и внедряване на комплексното административно обслужване (КАО), въз основа на базисния модел, разработен и внедерен в три пилотни администрации по проект по ОПАК; унифициране и BG 6 BG стандартизиране на общински услуги, както и други мерки, в основата на които е поставен потребителя на административните услуги. Друг важен елемент за постигането на модерна и ефективна администрация е доброто управление на човешките ресурси в нея.

Областите, които се нуждаят от подобрение в администрациите като цяло са:

-Вътрешна организация и управленски практики

-Обучение на държавните служители и капацитет на ИПА

-Инвестиции в човешки капитал

-Професионално развитие и практики по управление на кариерата

-Механизми за подбор и приемственост

ОПДУ отговаря на тези проблеми с мерки, които обхващат целия цикъл по управление на човешките ресурси – от подбора на качествени служители, през адекватно кариерно развитие и насочване, до непрекъснатото повишаване на квалификацията им.

Общинска  администрация Сапарева баня следи стриктно  за всички възможни европейски и български програми и донорски организации, които биха могли да финансират отделни обекти, дейности и проекти, което да доведе до постигане целите на  Общински план за развитие 2014-2020. Преди изготвянето на всяко проектно предложение, същото се предоставя за съгласуване с Общински съвет Сапарева баня и единствено след определяне на проекта, като значим и приоритетен за общината се пристъпва към  неговото изготвяне.

Изводи:

1. През 2016 г. са реализирани  дейности за подобряване условията на живот на населението в общината,подобряване на образователната среда и социалните услуги.

2. В резултат на продължаващата икономическата криза е намален интереса на бизнеса за нови инвестиции в града и общината.

3. Необходимо е през новия програмен период 2014-2020 да се реализират проекти за  подобряване, обновяване и доразвиване на съществуващите туристически атракции в градския ареал на град Сапарева баня и общината като цяло с цел популяризиране на града като място на древна култура, балнеология и спа туризъм наред с изготвянето на рекламни материали и участието на общината в редица изложения и кампании за популяризиране на дестинацията.

4. Необходимо е да се реализират проекти за подобряване качеството на живот чрез достъпна околна среда и дейности за подобряване  и укрепване на административния капацитет чрез възможностите,които предлагат оперативните програми през новия програмен период 2014-2020.

5. Общинска администрация Сапарева баня  е създала добра организация за реализирането на одобрени проекти, финансирани от ЕС чрез оперативните програми.

20.02.2017., гр.Сапарева баня

Изготвил:

инж.Силвия Недялкова

експерт „програми и проекти”

Съгласувал:

Славчо Коларски - зам.кмет