Приложение  №2

Г О Д И Ш Е Н  ДОКЛАД

ЗА 2016 г.

ПО ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ (хил.лв.) | ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ | иНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ |  |  | ОТГОВОРНО ЗВЕНО | пАРТНЬОРСКИ СТРУКТУРИ | ВРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Приоритет 1 „Устойчиво развитие и повишаване конкурентноспособността на местната икономика” |  |  |  |  |  | сума: 829 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 1. Подобряване и развитие на условията за туризъм и балнеология |  |  |  |  |  | сума: 816 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1. Подобряване условията и инфраструктурата за туризъм |  |  |  |  |  | сума: 600 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2. Подобряване условията и инфраструктурата за балнеология |  |  |  |  |  | сума: 172 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 3. Проучване, експониране и социализиране на природните, археологически и културни паметници и дадености |  |  |  |  |  | сума: 43 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4. Осигуряване на публичност и подкрепа за развитие на туризма и балнеологията |  |  |  |  |  | сума: 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 2. Подобряване условията и развитие на ключови производства в района |  |  |  |  |  | сума: 12 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1. Стимулиране на селскостопанския сектор и създаване на условия за алтернативни стопанства и дейности |  |  |  |  |  | сума: 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2. Стимулиране и подобряване условията за развитие на хранителната, хранително – вкусовата и преработвателна дейност. |  |  |  |  |  | сума: 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 3. Стимулиране и подобряване условията за развитие на сектор услуги. |  |  |  |  |  | сума: 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4. Създаване на условия и насърчаване на инвестициите |  |  |  |  |  | сума: 1 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 3. Повишаване на заетостта и подобряване качеството на човешкия капитал |  |  |  |  |  | сума: 1 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1. Подобряване условията за квалификация и преквалификация на населението. |  |  |  |  |  | сума: 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2. Подобряване достъпа до информация и подпомагане на проектите за заетост и стопанска инициатива |  |  |  |  |  | сума: 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 3. Подкрепа за технологично развитие и иновации |  |  |  |  |  | сума: 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2 „Балансирано и устойчиво развитие на терториалната достъпност и инфраструктура” |  |  |  |  |  | сума: 59 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 1. Подобряване на плановата и проектна осигуреност |  |  |  |  |  | сума: 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1. Изготване на общ устройствен план на община Сапарева баня, устройствени планове и проекти, цифровизация |  |  |  |  |  | сума: 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 2. Подобряване и развитие на техническата инфраструктура |  |  |  |  |  | сума: 56 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1. Рехабилитация и подмяна на пътна и улична мрежа и инфраструктура |  |  |  |  |  | сума: 22 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2. Рехабилитация и подмяна на водопроводна и канализационна инфраструктура |  |  |  |  |  | сума: 17 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 3. Изграждане и подмяна на екологична инфраструктура |  |  |  |  |  | сума: 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4. Подобрявана на енергийна инфраструктура и енергийна ефективност |  |  |  |  |  | сума: 9 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 5. Изграждане на ВЕИ |  |  |  |  |  | сума: 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 3. Подобряване качеството на живот чрез достъпна околна среда |  |  |  |  |  | сума: 2 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1. Подобряване елементите на зелената система |  |  |  |  |  | сума: 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2. Подобряване управлението на отпадъците |  |  |  |  |  | сума: 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 3. Запазване на биоразнообразието и природните ресурси |  |  |  |  |  | сума: 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3 „Постигане на благосъстояние чрез подобряване на услугите и развитието на човешкия капитал” |  |  |  |  |  | сума: 9 852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 1. Подобряване на образователната среда и инфраструктура |  |  |  |  |  | сума: 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1. Подобряване на материалната и техническа база |  |  |  |  |  | сума: 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2. Актуализиране и развитие на формите за квалификация и преквалификация |  |  |  |  |  | сума: 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 3. Изграждане на благоприятна среда за среща на образованието и бизнеса |  |  |  |  |  | сума: 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 2. Подобряване на здравните услуги |  |  |  |  |  | сума: 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1. Подобряване на материалната и техническа база |  |  |  |  |  | сума: 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2. Създаване на условия за повишаване на информираността за превенция и профилактика |  |  |  |  |  | сума: 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 3. Подобряване на социалните услуги |  |  |  |  |  | сума: 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1. Подобряване и разширяване на набора от социални услуги и подкрепа за уязвимите групи |  |  |  |  |  | сума: 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 4. Създаване на благоприятни условия за културен и социален живот и спорт |  |  |  |  |  | сума: 5 583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1. Подобряване състоянието на местните културни институции |  |  |  |  |  | сума: 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2. Подпомагане развитието на самодейните инициативи и събитиен календар |  |  |  |  |  | сума: 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 3. Изграждане на нова и подобряване състоянието на съществуващата спортна инфраструктура |  |  |  |  |  | сума: 5 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4. Подкрепа за спортни инциативи и активност на населението |  |  |  |  |  | сума: 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритет 4 „Укрепване на административния капацитет” |  |  |  |  | сума: 1 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 1. Подобряване и развитие на административния капацитет |  |  |  |  | сума: 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1. Подобряване достъпа на административно обслужване |  |  |  |  | сума: 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2. Повишаване квалификацията на администрацията |  |  |  |  | сума: 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфична цел 2. Насърчаване на партньорства |  |  |  |  | сума: 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 1. Разшираване на мрежата от партньорски местни и държавни публични организации |  |  |  |  | сума: 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2. Създаване на условия за сътрудничество със структурите на гражданското общество и бизнеса |  |  |  |  | сума: 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Забележка:

Сумите са представени  в хил. левове

*ФЕС – Фондове на ЕС; ОБ – Общински бюджет; ЦБ – Централен бюджет; ПЧП – Публично-частно партньорство; ЧФФ – Частни финансови фондове

ІІ.      ОСЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

| Наименование на проекта | Година | Дейност по години | Извършено/постигнати резултати през отчетния период |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1 „Устойчиво развитие и повишаване конкурентноспособността на местната икономика” |  |  |  |
| Специфична цел 1. Подобряване и развитие на условията за туризъм и балнеология |  |  |  |
| Мярка 2. Подобряване условията и инфраструктурата за балнеология | 2016г. | Община Сапарева баня кандидатства с проект: „Подобряване и разширяване на ефективното използване на минералните води от находище „Сапарева баня“” към Национален доверителен екофонд. | Проектът е на стойност 861 263,86лв. и същият е входиран в НДЕФ на 16.12.2016г. часа с входящ №546. Проектът е одобрен с уведомително писмо с изх. 040/27.01.2017г. Дейностите по проекта включват изграждане на резервоар с 2 броя камери с вместимост по 500 м3 |
| Специфична цел 2. Подобряване условията и развитие на ключови производства в района |  |  |  |
| Специфична цел 3. Повишаване на заетостта и подобряване качеството на човешкия капитал |  |  |  |
| Мярка 1. Подобряване условията за квалификация и преквалификация на населението | 2016г. | Община Сапарева баня кандидатства по Регионална програма за заетост и обучения към Агенция за заетостта. | Осигурена бе заетост до 31.03.2017г. на 4 лица на длъжности: 2 лица помощник-кухня, 1 лице координатор, 1 лице работник - поддръжка по Регионална програма за заетост и обучения. Проектът е приключил. |
| Мярка 1. Подобряване условията за квалификация и преквалификация на населението | 2016г. | Община Сапарева баня кандидатства по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КЛИО” с цел Опазване,съхраняване и популяризиране на средновековна църква „Св. Никола” – паметник на културата от нациoнално значение , чрез реализация на дейности осигуряващи интеграция на безработни лица. | След одобрено кандидатстване по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КЛИО” , Бяха назначени 2 трайно безработни лица, чиито длъжности бяха свързани с поддръжка на обект- на средновековна църква „Св. Никола” и включваха следните дейности: - Облагородяване и поддържане на териториите, прилежащи към обекта (обща поддръжка, включваща текущо почистване и други общополезни дейности); - Осигуряване на екскурзоводско обслужване на обекта с цел запознаване на туристите с историята на паметника на културата и вътрешното архитектурно пространство на църквата. Проектът е приключил. |
| Мярка 1. Подобряване условията за квалификация и преквалификация на населението | 2016г. | Община Сапарева баня кандидатства по Национална програма „Старт в кариерата”за лицa до 29 години. | 1 лице е стажувало в общинска администрация Сапарева баня със завършено висше образование за от 9 месеца в дирекция БУТОСДЕМП по Национална програма „Старт в кариерата” и същото е назначено на постоянен трудов договор към общинска администрация. |
| Мярка 1. Подобряване условията за квалификация и преквалификация на населението | 2016г. | Община Сапарева баня кандидатства по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 | 25 лица бяха обучени и наети на работа на следните длъжности: -работник строителство-7 лица; -работник поддръжка- 7 лица; -работник поддръжка на пътища – 7 лица -счетоводител- 1 лице; -шофьор на лек автомобил- 1 лице ; -лесничей – 1 лице; -технически сътрудник- 1 лице; Проектът е приключил. |
| Приоритет 2 „Балансирано и устойчиво развитие на териториалната достъпност и инфраструктура” |  |  |  |
| Специфична цел 1. Подобряване на плановата и проектна осигуреност |  |  |  |
| Специфична цел 2. Подобряване и развитие на техническата инфраструктура |  |  |  |
| Мярка 1. Рехабилитация и подмяна на пътна и улична мрежа и инфраструктура; 2016г.; Кандидатстване с проект с наименование:„Реконструкция на улици „ Славяни“, „Липа“ и „ Гюрица“ в община Сапарева баня” по ПРСР- 2014-2020, подмярка 7.2 с цел извършване на реконструкция на улици „Славяни“, „Липа“ и „ Гюрица“ в община Сапарева баня” с цел подобряване качеството на живот на жителите на община Сапарева баня.; Проектът е на стойност 990 299,12лв. и същият е входиран в ДФЗ „Земеделие” на 05.10.2016г., 15:00:16 часа с идентификационен номер 10/07/2/0/00892. Проектът е в процес на оценка.. |
| Мярка 2. Рехабилитация и подмяна на водопроводна и канализационна инфраструктура; 2014г.; Проект ”Водоснабдяване гр.Сапарева баня, кв.”Висока зона”” /Главен клон І и клонове 1 и 2/ по улица с о.т 234, 255,259а,260,262а,263, 411,119,320,319,318,317,316,315,314,329,369,368, 367 и 366, улица с о.т 366 и 367, улица с о.т 407,409,412,414,318, улица с о.т 260,407а и 407 по плана на гр.Сапарева баня,община Сапарева баня.; Проектът бе изготвен и внесен в ПУДООС/МОСВ с вх. №МВО-143238/29.12.2014г. и одобрен за изпълнение. 2015г.; Проведена обществена поръчка и сключен договор за изпълнение на 17.09.2015г.; В процес на реализация.. 2016г.; В процес на реализация.; Проектът е приключил.. Мярка 4. Подобряване на енергийна инфраструктура и енергийна ефективност; 2015г.; Проект: „Изпълнение на енергоефективни дейности с гарантиран резултат (ЕСКО услуги) с цел намаляване на енергопотреблението на уличното осветление, чрез подмяна на съществуващи осветителни тела със светодиодни осветителни тела, поддръжка и енергиен мениджмънт в населените места - гр.Сапарева баня, с. Сапарево, с. Овчарци и с. Ресилово от територията на Община Сапарева баня”,; През 2015г. след проведена обществена поръчка беше сключен договор №56/20.10.2015г. Предметът на Договора включва изпълнение на дейностите от следните два обособени етапа: І. ЕТАП 1- включващ дейности за енергийно спестяване, както следва: Предоставяне на услуга за подмяна на съществуващи осветителни тела със светодиодни осветителни тела на територията на община Сапарева баня съгласно изискванията на Техническата спецификация на Възложителя. ЕТАП 2 – Дейности по Енергиен мениджмънт и поддръжка на уличното осветление, както следва: 2.1. Енергиен мениджмънт /управление/ и Мониторинг на енергийното потребление на обекта с отчитане на гарантирания енергоефективен резултат. 2.2. Поддръжка на системите за улично осветление в населените места - гр.Сапарева баня, с. Сапарево, с. Овчарци и с. Ресилово от територията на Община Сапарева баня. 2.3. Изплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на вложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ инвестиция и дейности, предмет на Договора.. 2016г.; Продължи реализацията на договора - етап 1 и стартита реализацията на етап 2 от договора.; Приключи изпълнението на етап 1 от договора,включващ дейности за енергийно спестяване, както следва: Предоставяне на услуга за подмяна на съществуващи осветителни тела със светодиодни осветителни тела на територията на община Сапарева баня съгласно изискванията на Техническата спецификация на Възложителя. И стартира изпълнението на етап 2 от договора за срок от 7 години.. |
| Специфична цел 3. Подобряване качеството на живот чрез достъпна околна среда |  |  |  |
| Приоритет 3 „Постигане на благосъстояние чрез подобряване на услугите и развитието на човешкия капитал” |  |  |  |
| Специфична цел 1. Подобряване на образователната среда и инфраструктура |  |  |  |
| Мярка 1. Подобряване на материалната и техническа база | 2016 | Кандидатстване с проект с наименование: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ОТКРИТИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ в ОДЗ „Света Анна” – град Сапарева баня, област Кюстендил, финансиран от ПУДООС към МОСВ в рамките на Национална кампания за чиста околна среда - 2016г.” на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ” | Проектът е входиран в ПУДООС към МОСВ и одобрен за финансиране. Получено е финансиране в размер на 9 992лв. с ДДС. Проектът е приключил. |
| Мярка 1. Подобряване на материалната и техническа база | 2016 | Кандидатстване с проект с наименование: Преобразуване, чрез сливане на ПГТА " Алеко Константинов" и ОУ "Христо Ботев" в единно СОУ «Христо Ботев», гр. Сапарева баня по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА" 2016 г. | Проектът бе подаден на 31/05/2016г. и одобрен за финансиране през 2016г. на стойност 199 546,46лв. Проектът включва следните дейности: - Оптимизация на използването на сградния фонд и финансовия ресурс, включваща подобряване на материално-техническата база и намаляване разходите за консумативи и поддръжка на сградния фонд на училищата - Оптимизация на числеността на педагогическия и непедагогическия персонал - Запазване на професионалните направления, придобивани от ПГТА "Алеко Константинов" - гр. Сапарева баня - Подобряване съотношението учител - ученици - Създаване на условия за пълноценна интеграция на ромското малцинство чрез подобряване физическата среда и достъпа до образование; - Подобряване на качеството на живот, на жизнената и учебна среда в СОУ „Христо Ботев” - Повишаване на привлекателността на региона, в частност на община Сапарева баня |
|  | 2016г. | През месец декември 2016г. бяха проведени обществени поръчки за извършване на смр и доставка на обзавеждане. | Проектът е в процес на реализация. |
| Мярка 1. Подобряване на материалната и техническа база | 2016г. | Кандидатстване с проект с наименование: „Интеграция чрез партньорство” по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” към Министерство на образованието и науката. Проектните дейности включват съвместни мероприятия на община Сапарева баня и читалищата на територията на общината за провеждане на културни мероприятия и привличане на деца от СУ „Христо Ботев” към школи за различни видове изкуства. | Проектът е на стойност 213 736лв. за срок от 24 месеца. Проектните дейности включват провеждане на културни мероприятия и привличане на децата от СУ „Христо Ботев” към школи за различни видове изкуства и участия в съвместни мероприятия на община Сапарева баня и читалищата в общината. Проектът е неодобрен. |
| Мярка 1. Подобряване на материалната и техническа база | 2016г. | Кандидатстване с проект с наименование: „Ремонт и модернизация на ОДЗ "Св.Анна", гр. Сапарева баня“ по ПРСР- 2014-2020, подмярка 7.2с цел извършване на ремонтни дейности за подобряване на качеството на живот и на жизнената среда в ОДЗ „Св. Анна”. | Проектът е на стойност 1 955 626,30лв. и същият бе входиран в ДФЗ „Земеделие” на 05.10.2016г., 17:13:17 часа с идентификационен номер 10/07/2/0/00907 Проектът е в процес на оценка. |
| Специфична цел 2. Подобряване на здравните услуги |  |  |  |
| Специфична цел 3. Подобряване на социалните услуги |  |  |  |
| Мярка 1. Подобряване и разширяване на набора от социални услуги и подкрепа за уязвимите групи | 2016г. | Община Сапарева баня участва като партньор със Сдружение „Алианс за регионални и граждански инициативи" (АРГИ)" при кандидатстването и изпълнението на проектно предложение с наименование: „Прилагане на мерки за повишаване качеството на живот, трудова заетост и активно включване на жителите на община Сапарева баня" по ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.005 "АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ", финансирана от ОПРЧР 2014 – 2020. | Проектът е входиран в МТСП с рег. № BG05M9OP001-2.005-0131. |
| Мярка 1. Подобряване и разширяване на набора от социални услуги и подкрепа за уязвимите групи | 2016г. | # Община Сапарева баня участва в Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. | Беше осигурена заетост на 1 безработно лице с увреждане на длъжност работник паркинг до 2018г. по Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. Проектът е приключил. |
| Мярка 1. Подобряване и разширяване на набора от социални услуги и подкрепа за уязвимите групи | 2016г. | # Община Сапарева баня участва в проект "Хоризонти" към Агенция за заетостта за повишаване на конкурентоспособността и подобряване на достъпа до пазара на труда и шанса за реализация на неравнопоставените групи в община Сапарева баня чрез инвестиране в умения. | # Беше осигурена заетост на 6 лица до 29г. на длъжност -работник озеленяване по проект "Хоризонти" към Агенция за заетостта. Проектът е приключил. |
| Мярка 1. Подобряване на и разширяване на набора от социални услуги и подкрепа за уязвимите групи | 2016г. | Община Сапарева баня кандидатства по обявена процедура BG05FMOP001-3.002„ Осигуряване на топъл обяд-2016” към Агенция за социално подпомагане | # Проектът е на стойност 33 598,40 лв. Същият е входиран през 2016г. ,одобрен и е сключен договор № BG05FMOP001-3.002-0088-С01 22.08.2016г. Реализирането на дейностите по проекта, включващи соц. услуга ”Tопъл обяд” включва предоставянето на храна за обяд –супа,основно ястие,хляб на 80 потребители-лица от уязвимите групи на територията на общината за периода септември 2016- април 2017. |
| Мярка 1. Подобряване на и разширяване на набора от социални услуги и подкрепа за уязвимите групи | 2015г. | Проект: „ПОМОЩ В ДОМА” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”. | # Проектът е подаден и е на стойност 171 290.63 лв. Одобрен е за финансиране през 2015г. Дейностите по проекта осигуряват предоставяне на социална услуга „Социален асистент” и „Домашен помощник „ на 60 бр.потребители. |
|  | 2015г. | Сключен е договор № BG05M9OP001-2.002-0098-C001 и започва реализацията на проекта. | 18 месеца |
|  | 2016г. | Проектът продължава да се реализира. |  |
| Специфична цел 4. Създаване на благоприятни условия за културен и социален живот и спорт |  |  |  |
| Приоритет 4 „Укрепване на административния капацитет” |  |  |  |
| Специфична цел 1. Подобряване и развитие на административния капацитет |  |  |  |
| Специфична цел 2. Насърчаване на партньорства |  |  |  |

Забележка: Всички  изпълнени проекти през текущата 2016г.,   които са отчетени в настоящият доклад  са  заложени за реализация   в   Oбщински план за развитие на община Сапарева баня за периода 2014-2020г.

20.02.2017г., гр. Сапарева баня

Изготвил:

инж. С.Недялкова -  експерт „програми и проекти”

Съгласувал:

Славчо Коларски- зам. кмет