| № по ред | Име на проекта | Териториален обхват | Период на изпълнение (година) Продължителност на проекта | Обща стойност на проекта /(собствен финансов принос в %) Одобрени/неодобрени разходи | Източник на средства – програма, фонд, бюджетна линия | Основни дейности и Количествено измерими резултати от проекта – брой облагодетелствано население, брой обучени лица, км. ремонтиран път, кв.м. ремонтирани сгради, Kw/h икономия на енергия и др. | Статус на проекта – приключен, в процес на изпълнение | Съответствие с Актуализирания общинскаи план за развитие 2014-2020г.– приоритет, цел | № на Заповед за екип за разработване и управление на проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | № на договора за безвъзмездна финансова помощ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отговорно лице за съхранение на проектното досие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | „Реконструкция на второстепенни водопроводни клонове с. Сапарево, Община Сапарева баня (кл.1-10)” | ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ | 12 месеца. | 533 263, 94 лева без ДДС 100% | ПУДООС | Проектът включва дейности по реконструкция на второстепенни водопроводни клонове с. Сапарево, Община Сапарева баня. | Неодобрен. | Приоритет 2 „Балансирано и устойчиво развитие на териториалната достъпност и инфраструктура” Специфична цел 1. Подобряване на плановата и проектна осигуреност Мярка 2. Рехабилитация и подмяна на водопроводна и канализационна инфраструктура | - |
| 2. | "Облагородяване и изграждане на зона за отдих и детски кът в с. Сапарево" | ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ | 2 месеца | 9990,76лв. с ДДС 100% | ПУДООС към МОСВ в рамките на Национална кампания за чиста околна среда - 2017г.” на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ” | Проектут предвижда изграждане на детска площадка в село Сапарево. | Одобрен и реализиран! | Приоритет 3 „Постигане на благосъстояние чрез подобряване на услугите и развитието на човешкия капитал” Специфична цел 1. Подобряване на образователната среда и инфраструктура Мярка 1. Подобряване на материалната и техническа база | - |
| 3. | Старт в кариерата | Община Сапарева баня | 9 месеца | 5040 лв. | Агенция по заетостта Процедура -2016 | В изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2017г, и подобряване качеството на млади лица до 29г. , чрез стажуване и интегриране в обществото. Намаляване на относителният дял на безработните младежи (до 29 години). | Изпратена заявката с искане за осигуряване на 1 лице- младежи до 29г. Реализиран! | Приоритет 1 „Устойчиво развитие и повишаване конкурентноспособността на местната икономика” Специфична цел 3. Повишаване на заетостта и подобряване качеството на човешкия капитал Мярка 1. Подобряване условията за квалификация и преквалификация на населението. | Михаела Динева |
| 4. | „Балнеологичниият туризъм-бъдещето на здравето” | Община Сапарева баня | 22 месеца | 566 403,14 евро | Интерег ИПП България – Сърби 2014-2020 | Извършване на реконструкция на обществен парк ‘Николай Хайтов” и прилежащото му пространство. | Сключен договор №РД-02-362/14 .12. 2017 Реализиран! | Специфична цел 3. Подобряване качеството на живот чрез достъпна околна среда, Мярка 1. Подобряване елементите на зелената система | инж. С. Недялкова |