                          [image: image1.jpg]


    
[image: image2]


2650 гр. Сапарева баня, ул. “Германея” №1, телефон : 0707/ 2-33 – 78 ; e–mail : sap_oba@abv.bg 
 ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
ОБЩИНА   САПАРЕВА БАНЯ
2026-2030 г.

І. ВЪВЕДЕНИЕ
    Общинската програма за намаляване на риска от бедствия е разработена в изпълнение на чл.6а, ал.1, т.5 и чл.6д, ал.1,2 и 3 от Закона за защита при бедствия, Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018 – 2030 г.
Общинската програма за намаляване на риска от бедствия е  със срок на действие 5 години и обхваща периода 2026-2030 г. Програмата следва да подпомогне изпълнението на целите на областната програма, отчитайки необходимостта планираните дейности да бъдат ефективни, съгласувани, ресурсно осигурени и да обхващат всички сектори и опасности. 
Настоящата програма ще спомогне за систематизиране на подхода за намаляване на съществуващите рискове и недопускане възникването на нови, повишаване на готовността и способностите за реагиране и бързото възстановяване след бедствия, при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“.

Общинската програмата има за цел да определи дългосрочните приоритети за действие за намаляване на риска от бедствия и да подпомогне изпълнението на мерките за тяхното осъществяване на територията на община Сапарева баня. В основата на това е осигуряването на добра координация между отделните заинтересовани страни, недопускане дублирането на дейности и ресурси, и приоритизирането на инвестициите за намаляване на риска от бедствия, като се отчита негативното въздействие на рисковете, установените пропуски в капацитета, ефективността и ефикасността на мерките и въздействието на промените в климата.
Бедствията имат значителен ефект върху социалното и икономическо състояние на обществото, поради това намаляването на причинените от тях щети и загуби е жизненоважен компонент на усилията за осигуряване на сигурност и просперитет в община Сапарева баня. 

В предстоящите десетилетия се очаква промените в климата да доведат до нарастване на честотата и мащаба на бедствията. България се намира в един от регионите, които са особено уязвими към изменението на климата (предимно чрез повишаване на температурата и интензивни валежи) и от нарастващата честота на свързаните с изменението на климата екстремни събития като суши и наводнения. Рисковете, причинени от събития, свързани с изменението на климата, могат да доведат до загуба на човешки живот или да причинят значителни щети, засягащи икономическия растеж и просперитета, както на национално, така и на областно и общинско равнище. Най-често срещаните хидрометеорологични и природни бедствия са: екстремни валежи и температури, бури, наводнения, горски пожари, свлачища и суша. Броят на пострадалите хора и имущество, дължащи се на природни бедствия расте, което показва уязвимост към метеорологичните условия и климата. Тези промени ще засегнат допълнително обществото и неговите граждани, както и всички сектори на икономиката като цяло.

Поради тази причина и предвид сложността и обхвата на бедствията е необходимо обединяване усилията на всички отговорни институции и активното им включване в дейностите за намаляване на риска от бедствия, като се очаква това да доведе до значително намаляване на човешките, социалните, икономическите и природните щети и загуби.

Разработената програма ще спомогне за осигуряването на цялостен обхватен и интегриран подход към управлението на риска и постигане на устойчивост при бедствия, както и намаляването на причинените щети и загуби. 

Предвидените мероприятия и дейности ще окажат положително въздействие за:

· Намаляване уязвимостта на населението от бедствия;

· Подобряване координацията и ефективността при реализиране на дейностите за намаляване на риска от бедствияа и недопускане дублиране на дейности;

· Повишаване използването на иновации и технологии в областта на намаляване на риска от бедствия;

· Приобщаване на множество заинтересовани страни  в процеса по намаляване на риска от бедствия, с което да се постигнат повече ползи за общността.
· 
Настоящата програма може да бъде променяна преди изтичане на програмния срок, предвид възникване на нови опасности от бедствия и аварии на територията на общината, чието развитие, въздействие и последици променят приоритетите и задачите на защитата на населението, както и при промяна на националната нормативна уредба и тази на Европейския съюз, отнасяща се или свързана с изменение регламента и финансирането на дейностите по превенция защитата от бедствия.
П. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ  И ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2026-2030 г.

Този раздел е разработен в табличен вид, с цел онагледяване на връзките с оперативните цели и дейности посочени в Националната програма за намаляване на риска от бедствия. 
Посочените дейности имат принос за постигане на Стратегическите цели на Националната програма за намаляване на риска при бедствия, ще водят до решаването на конкретни проблеми, свързани с повишаване на готовността и изграждането на способности за реагиране на общинско ниво. 

	Оперативна цел от Национална програма за намаляване на риска от бедствия /НПНРБ/
ЦЕЛ
	Дейности за реализиране на оперативните цели (от НПНРБ)
	Дейности за реализиране на оперативните цели в община Сапарева баня
	Отговорна институция

	1.1. Въвеждане на система за повишаване на обществената осведоменост и изграждане на познания за риска от бедствия в компетентните органи, частния сектор, доброволните формирования и населението и споделяне на опит, извлечени поуки, реализирани добри практики, тренировки и обучения.
	1.1. Провеждане на разяснителни кампании сред населението/ информационни дни/ обучения за органите на изпълнителната власт/ състезания/ конкурси, свързани със защитата при бедствия за деца.
	1.Провеждане на разяснителни кампании сред населението/ информационни дни/ обучения за служителите на общинската администрация/ състезания,  конкурси, свързани със защитата при бедствия за деца.
2.Провеждане на информационно-разяснителни  дейности във връзкас есенно-зимния отоплителен сезон, летния пожароопасен, жътвена канпания и др.

3. Провеждане на обучения във връзка с пожарната безопасност.

4. Публикуване на материали на сайта на ОбА за действия при различни видове опасности. 
	Кмет на община, директори на ОУ и ДГ, РС“ПБЗН“


	
	1.2. Организиране и участие на съставните части на единната спасителна система и на населението в обучения, тренировки и учения, включително и международни, при различни видове бедствия.
	Обучения за повишаване на капацитета на състава на Общ щаб  и участие на съставните части на единната спасителна система и на населението в обучения, тренировки и учения, при различни видове бедствия.
	Кмет,
Секретар ГЗ 
гл.експ. АОСО

	
	1.3. Насърчаване на обучението в системата на предучилищното и училищното образование  за риска от бедствия, включващо превенция, готовност, реагиране и възстановяване.
	Насърчаване на обучението в системата на предучилищното и училищното образование  за риска от бедствия, включващо превенция, готовност, реагиране и възстановяване.
	 Директор на училище, РС”ПБЗН”

	
	
	Изготвяне отчет на резултатите от подготовката и дейностите на доброволното формирование 
	       Кмет,

Секретар ГЗ 
гл.експ. АОСО


	
	
	Провеждане на учения и тренировки на доброволците от доброволното формирование съвместно с основните сили на ЕСС.
	Зам. кмет

Секретар ГЗ, РД и РС”ПБЗН”

	
	
	Работна среща с ръководители на общински структурни звена по въпросите на взаимодействието при предприемане на мероприятия, сързани с намаляване риска от бедствия.
	Кмет,
Секретар ГЗ
гл.експ. АОСО

	2. Изграждане на система за измерване , съхраняване, споделане и предоставяне на данни за загубите от бедствия
	Разработване на национална система за събиране на данни за загуби от бедствия, която осигурява информирано вземане на решения, както и данна за целите на докладването за напредъка  от Сендай“
	Предоставяне на информация и данни за щети от възникнали бедствия.
	Кмет на община , РДПБЗН

	3. Интегриране на намаляването на риска от бедствия в публичния и частния  сектор, с цел повишаване устойчивостта и осигуряване на непрекъснатост на доставките на основни стоки/услуги.
	3.1.Засилване ролята на платформите за намаляване на риска от бедствия на национално, областно и общинско ниво. 
	Създаване на секция в сайта на общината за публикации и документи свързани с ОбщСНРБ
	Кмет на община и председател на Общ Щаб за изпълнение на Общински план за защита при бедствия

	
	3.2. Провеждане на обучения за повишаване на капацитета за управление на риска при бедствия на служителите от администрацията 
	1.Провеждане на обучения и тренировки по проигравене на ситуации с членовете на ОбщСНРБ

2. Провеждане на обучение и практически занятия с ДФ.
	Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

	
	3.3. Въвеждане система за осигуряване на непрекъснатост на доставките на основни стоки/услуги
	Сключване на предварителни споразумения с ЮЛ за осигуряване на непрекъснатост на доставките/услуги
	Общ. Ад-я

	
	3.4. Включване на част от мерките за намаляване на риска от бедствия в плана за интегрирано развитие на Община Сапарева баня
	Изготвяне на мерки за намаляване на риска от бедствия за включване в плана за интегрирано развитие на Община Сапарева баня
	Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

	4. Прилагане на единен и цялостен подход към управлението на риска от бедствия на всички административни нива.
	4.1. Изготвяне, преразглеждане и актуализиране на областни и общински планове за защита при бедствия и планове за изпълнение на задачите, произтичащи от Националния план за защита при бедствия, в съответствие с Указания за разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при бедствия.
	Изготвяне, преразглеждане и актуализиране на областни и общински планове за защита при бедствия и планове за изпълнение на задачите, произтичащи от Националния план за защита при бедствия, в съответствие с Указания за разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при бедствия.
	Общински съвет за намаляване на риска от бедствия Кмет,
Секретар ГЗ
Гл.експ. АОСО

	
	4.2. Разработване и актуализация на общинска програма за намаляване на риска от бедствия и годишни планове за изпълнението им.
	Разработване и актуализация на  общинска програма за намаляване на риска от бедствия и годишни планове за изпълнението им. Изготвяне годишни планове за изпълнение Програмата за намаляване на риска от бедствия 2026-2030
	Общински съвет за намаляване на риска от бедствия, Кмет,
Секретар ГЗ

Гл.експ. АОСО

	
	4.3. Изготвяне на годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на общинско ниво
	Изготвяне годишни доклади за състоянието на защитата при бедствия на територията на Община Сапарева баня
	Кмет и Председател на

Съвета

	
	
	Актуализация Плана за защита при бедствия на база изготвена оценка и профил на риска, с приложения, разчети и схеми, неразделна част от плана.
	Кмет, 
Секретар ГЗ
гл.експ. АОСО

	5. Повишаване способностите на институциите за управление на риска от бедствия
	Разработване и приемане на Стратегия за развитие на Доброволните формирования
	При необходимост да се подпомогне НСНРБ при МС при разработването на стратегия 
	Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

	6.Изграждане на система за провеждане на обучения, тренировки и учение на СС на ЕСС.
	6.1.Повишаване осигуреността на специолазираната екипировкса и оборудване на съставните части на ЕСС за реагиранепри бедствия на територията на община Сапарева баня
	1.Планиране на необходимите финансови средства за пълно оборудване.

2 Дооборудване на ДФ с лични предпазни и технически средства
	Кмет на община

	7.Изграждане, поддържане и разширяване на системата за ранно предупреждение на населението и органите на изпълнителната власт, чрез използването на съвременни технологии
	1. Изграждане на  системи за мониторинг
	Необходимост от усъвършенстване на системата за ранно предупреждение и оповестяване
	Общински съвет за намаляване на риска от бедствия и Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

	8. Ефективно възстановяване след бедствия при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“
	Въвеждане на планиране на възстановяването след бедствия
	Въвеждане на планиране на възстановяването след бедствия
	Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

	9. Въвеждане на механизми за осигуряване на свързаност между отделнитке сектори по отношение намаляването на риска от бедствия.
	Изготвяне на доклади с приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране.
	Изготвяне на доклади с приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране
	Общински съвет за намаляване на риска от бедствия, гл.експ. „АОСО“

	10. Подобряване разбирането и адекватно оценяване на въздействието на бедствията върху публичните финанси.
	1. Стимулиране на застраховането и други механизми за трансфериране на риска сред населението и частния сектор, с цел по-бързо възстановяване след бедствия.

	Стимулиране на застраховането и други механизми за трансфериране на риска сред населението и частния сектор, с цел по-бързо възстановяване след бедствия.
	Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

	
	2. Мониторинг на разходваните финансови средства
	Определяне на механизъм от ОбщСНРБ  за мониторинг на разходваните фин.средства  
	Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

	11. Повишаване ефективността на инвестициите, включително чрез иновативни решения, за намаляване на риска от бедствия
	11.1. Повишаване устойчивостта на доставкитке на основни стоки/услуги
	1. Сключване на предварителни споразумения с ЮЛ и ЕТ, с цел повишаване устойчивостта на доставките на основни стоки /услуги за населението
	Кмет , ЕТ, ЮЛ



	12.Дейности за реализиране на оперативните цели
	12.1. Изграждане, поддържане , укрепване и реконструкция на системни обекти
	1. Почистване от наноси, едра и дребна дървесна растителност  и укрепване на прагове в урбанизираната територия на р.“Джерман“ в гр.Сапарева баня;  

2.Почистване на участъци от дървесна и храстова растителност по поречието на река „ Валявица“ в ПИ 65365.601.1089 и 65365.601.1085 в границите на урбанизираната територия , начин на трайно ползване – водно течение на реката.
3. Почистване на участъци от дървесна и храстова растителност  в дере Меран дол Сапарево, с цел предотвратяване на вредното въздействие на водите.
4. Почистване на участъци от дървесна и храстова растителност  по поречието на река Луда Яна с. Сапарево , в границите на урбанизираната територия  с цел предотвратяване на вредното въздействие на водите.

5. Почистване на участъци от дървесна и храстова растителност  в дере Реджов дол Овчарци , с цел предотвратяване на вредното въздействие на водите.
6. Почистване на участъци от дървесна и храстова растителност  по поречието на река Горица с.Овчарци  и с. Ресилово, в границите на урбанизираната територия ,с цел предотвратяване на вредното въздействие на водите.
7.Почистване на участъци от дървесна и храстова растителност  в дере Асаница с.Ресилово , с цел предотвратяване на вредното въздействие на водите.
	Кмет на община, Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

	
	12.2 Изграждане, поддържане, укрепване, реконструкция и модернизация на системи, обекти, инфраструктура, съоръжения и др. с цел намаляване на риска от бедствия, включително оборудване за наблюдение.
	Участие в междуведомствени комисии за оглед проводимостта на речни корита по реда на чл.140, ал.5 от Закона за водите.


	Кмет на община, кметове на кметства, Общинска администрация, Областна администрация, БДЗБР.

	
	12.3. Повишаване дела на финансовите средства на национално, областно и общинско ниво за изпълнение на дейаности за намаляване на риска от бедствия.
	Изготвяне на искания до МВКВП към МС за получававе  на допълнителни финансови средства за почистване и укрепване на речните легла в урбанизираната територия на община Сапарева баня.
	Кмет на община

Общинска администрация Сапарева баня.

Секретар ГЗ

 гл.експ. АОСО


ІІ. ОТЧИТАНЕ НА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИШНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ. 


За изпълнение на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия се приемат годишни планове/чл.6д, ал.6 от ЗЗБ/, които задължително съдържат:

1. Оперативни цели;

2. Дейности;

3. Бюджет;

4. Срек на реализация;

5. Очаквани резултати;

6. Индикатори за изпълнение;

7. Отговорни институции

Изпълнението на Общинската програма за намаляване на риска от бедствия се осъществява посредством годишен план и се отчита с доклада за състоянието на защитата при бедствия, който съдържа информация за реализираните мерки и и идентифицираните предизвикателства.

Общинският съвет за намаляване на риска при бедствия при община Сапарева баня прави преглед и изготвя годишен доклад до Съвета по чл.64б, ал.1 от ЗЗБ за състоянието на защитата при бедствия .

ІV.ФИНАНСИРАНЕ
           Председателят на общинския съвет за намаляване на риска от бедствия ежегодно до  месец април внася в съвета по чл.64а, ал.1 от ЗЗБ доклад за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през следващата календарна година.

Източниците за финансиране на дейностите за изпълнение на общинската програма за намаляване на риска от бедствия са бюджетите на министерствата и ведомствата, общинския бюджет, фондовете на Европейския съюз и други международни организации.
Когато финансирането на дейностите по Общинската програма е за сметка на общинския бюджет, финансовите средства се осигуряват в рамката на осигурения бюджен, утвърден от Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Допълнителни финансови средства се осигуряват, като допълващи финансиране към одобрения бюджет на съответния органи/илми към осигурените средства от други източници, за реализиране на превантивни дейности и дейности по подготовка за реализиране чрез решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Тези средства трябва са в рамките на предвиденитке по резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в ЗДБ на РБ за съответната година и да са част от определения лимит, съгласно чл. 56, ал.2 от ЗЗБ и ПМС за изпълнение на Държавния бюджет.
Дейностите следва да имат принос за постигане на стратегическите цели на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия, както и за изпълнението на една или повече от оперативните цели от Националната програма за намаляване на риска при бедствия, Областната програма и общинската програма.От съществено значение е и дейностите да водят до решаване на конкретни проблеми, свързани с намаляване на риска от бедствия и/или повишаване готовността, и/или изграждане способности за реагиране на национално, областно или общинско ниво.
ПРЕДЛАГА:

КАЛИН ГЕЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

[image: image3.png]


[image: image4.png]



ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ








30
9

